## Հավելված N 13

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

/ԱՆՁՆԱԳԻՐ/

Մեծ նվաճումների սպորտի ծրագիր

(Բյուջետային ծրագրի անվանումը)

1. ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

1.1 ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

Մեծ նվաճումների սպորտ

1.2 ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԻՉԸ՝

1041

1.3 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ (ԲԳԿ)՝

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

1.4 ԾՐԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ՝

2003 թվականից

1.5 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՎԱՐՏԸ՝

Շարունակական

1.6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽՈՐԴ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ՝

Մեծ նվաճումների սպորտ

2. ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

| 2.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ առաջնութուններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների (նաև հաշմանդամ) նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում: ՀՀ հավաքական թիմերի համալրում և նախապատրաստում՝ օլիմպիական, խաղերին, ինչպես նաև Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին մասնակցելու համար: Հանրապետության մարզերում տարբեր մարզաձևերով զբաղվող մարզիկներից ուժեղագույնների ի հայտ բերում, Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերը շնորհալի երիտասարդ մարզիկներով համալրում. մարզաձևերի զարգացման նպատակով քարոզչության կազմակերպում. Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի կազմի ձևավորմում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՔԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի իրավական հիմքերը |  |  |  | Նկարագրությունը |  |  |  |  |  |
| ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ գլխի 86-րդ հոդվածի 11)-րդ կետ |  |  |  | Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներն են` 11) ֆիզկուլտուրայի և սպորտի զարգացումը |  |  |  |  |  |
| Ֆիզիկական կուլտուրայի և Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին ՀՀ օրենք (2001 թ. հունիսի 26-ի ՀՕ-196) ՀՀ օրենքի հ4, 2019 թվականի փետրվարի 8-ի ՀՀ կառավարության ծրագրի 4.6 կետ: |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական քաղականության սկզբունքներից են բարձրակարգ մարզիկների պատրաստումը, միջազգային մրցասպարեզներում ՀՀ հավաքական թիմերի մասնակցության ապահովումը, պետական ծրագրի միջոցով ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ազգային համակարգի կատաելագործումը: Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման պետական երաշխիքներից է` ՀՀ առաջնությունների անցկացումը, օլիմպիական խաղերին աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններին, միջազգային և այլ մրցաշարերին ՀՀ հավաքական թիմերի ու մարզիկների նախապատրաստումը և մասնակցության ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին: Պետության կողմից բոլոր մակարդակներում անցկացվող մրցաշարերին` տեղական մրցումներին, Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին, պարալիմպիկ, սուրդլիմպիկ, հատուկ օլիմպիադաների խաղերին և այլ միջազգային մրցաշարերին հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցության ապահովմանը նպաստում. Հաշմանդամային սպորտով զբաղվող մարզական հասարակական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում, ինչպես նաև նրանց առողջության ամրապնդում, անհատի ներդաշնակ զարգացում, աշխատունակության բարձրացում ու երակարակեցության ապահովում։ |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 18.08.2021թ.թիվ 1363-Ա որոշմամբ հաստատված 2021-2026թթ. ծրագրի «4,8 Սպորտ» բաժին ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |  | Թվարկված են ՀՀ կառավարության գործունեության ուղղությունները 2027-2029 թվականների համար |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 05,11, 2015 թ N 1282 – Ն որոշում |  |  |  | Որոշմամբ սահմանվում են մարզիկների դրամական մրցանակների չափերը և տրամադրման կարգը: |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 13,08,2015 թ. N 925-Ն որոշում |  |  |  | Որոշմամբ սահմանվում են ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն, աշխարհի, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում |  |  |  |  |  |
| «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի, Հոդված 18,6 ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |  | Հավաքական թիմի կազմում ընդգրկված մարզիկներն իրավունք ունեն՝ .. ե) օգտվելու պետական բյուջեի, ՀԱՕԿ-ի, մարզաձևերի ֆեդերացիաների և օրենքով չարգելված այլ միջոցներով ձեռք բերված ժամանակակից նյութատեխնիկական հանդերձանքից (մարզագույք, մարզահագուստ և այլն |  |  |  |  |  |
| «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի «դ.2» կետ ՀՀ կառավարության 1096 որոշում |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի կազմում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի թեկնածուներ ընտրելու և առաջադրելու աշխատանքներն իրականացնող հանձնաժողովի առաջարկության հիման վրա ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի հրամանով հատկացնում է անվանական թոշակ։ |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի N 1919- Ն որոշում |  |  |  | Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամի սաների ամենօրյա անվճար ուսուցում, միջազգային գրոսմայստերների և վարպետների պատրաստում, նրանց համար ուսումնամարզական հավաքների և մրցաշարերի կազմակերպում հետ կապված հարաբերությունները: |  |  |  |  |  |
| «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին», Հայաստանի Հանրապետության օրենք` ՀՕ-196, 26.06.2001թ., հոդված 9 կետ թ. |  |  |  | Հաշմանդամային սպորտով զբաղվող մարզական հասարակական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում, ինչպես նաև նրանց առողջության ամրապնդում, անհատի ներդաշնակ զարգացում, աշխատունակության բարձրացում ու երակարակեցության ապահովում |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2024 թ. մայիսի 16-ի N 713-Ա որոշում |  |  |  | «Սպորտի կառավարման կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջոցով սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ապահովում |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կառավարության 2025 թ. հուլիսի 17-ի N 963-Ն որոշում |  |  |  | «Լոս Անջելես 2028» օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու համար մարզիկներին, հավաքականների գլխավոր (ավագ) մարզիչներին, երկրորդ և անձնական մարզիչներին, բժիշկներին ու մերսողներին սպորտային նպաստի (այսուհետ՝ սպորտային նպաստ) տրամադրման պայմանները, սպորտային նպաստի տրամադրման կարգը և չափերը |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտների 2024-2030 թվականների զարգացման ռազմավարությունը և ռազմավարության գործողությունների պլան 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-որոշում |  |  |  | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների ինչպես նաև ապահովել ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը միջազգային մարզական կազմակերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումներին |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտների 2024-2030 թվականների զարգացման ռազմավարությունը և ռազմավարության գործողությունների պլան 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-որոշում |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծում |  |  |  |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտների 2024-2030 թվականների զարգացման ռազմավարությունը և ռազմավարության գործողությունների պլան 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-որոշում |  |  |  | Սպորտի թանգարանի ստեղծման ապահովում |  |  |  |  |  |
| 2.3 ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ (ԲԳԿ) ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ` |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| իրականացնում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը՝ <<Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին>> ՀՀ օրենքի և այլ իրավական ակտերով սահմանված լիազորությունների շրջանակում Նախարարությունն իրավասու է. - Համադասել ՀՀ հավաքական թիմերի համալրման գործընթացը: - Համագործակցել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի հասարակական կազմակերպությունների հետ: - Մշակել և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի նորմատիվ ակտերը: - Աջակցել հաշմանդամների շրջանում ֆիզկուլտուրայի և մարզական ծրագրերի իրականացմանը: - Առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման լիազորված մարմնի հետ միասին իրականացնել սպորտային բժշկության և դոպինգի դեմ պայքարի միջոցառումներ: - Իր իրավասության սահմաններում կնքել միջազգային պայմանագրեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ԾՐԱԳՐԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ առաջնութուններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների (նաև հաշմանդամություն ունեցող) նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում: ՀՀ հավաքական թիմերի համալրում և նախապատրաստում՝ օլիմպիական, պարալիմպիկ և սուրդլիմպիկ խաղերին, ինչպես նաև Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին մասնակցելու համար: Ծրագրի թիրախային շահռուներն են ՀՀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջոցառման դասիչը | Ծրագրի միջոցառման անվանումը |  |  |  |  | Ծրագրի միջոցառման նկարագրությունը |  |  | Ծրագրի միջոցառման հիմնական շահառուները և փոխհատուցման շրջանակը |
| 11001 | ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում |  |  |  |  | Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիանների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպոււմ և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկները, մարզիչներ և մրցավարները |
| 11002 | ՀՀ հավաքական թիմերին մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովում |  |  |  |  | ՀՀ հավաքական թիմերին մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովման ծառայություններ |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններին և վարկանիշային մրցաշարերի մասնակցող ՀՀ հավաքականներին |
| 11003 | Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ |  |  |  |  | Հաշմանդամային մարզական ՀԿ-ի կողմից միջազգային մրցաշարերին մարզիկների նախապատրաստում և մասնակցության ապահովում և ՀՀ առաջնությունների և այլ մարզական միջոցառումների անցկացում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Հաշմանդամային սպորտով զբաղվող մարզիկները |
| 11007 | Շախմատիստների պատրաստման ծառայություններ |  |  |  |  | Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամի սաների ամենօրյա անվճար ուսուցում, միջազգային գրոսմայստերների և վարպետների պատրաստում, նրանց համար ուսումնամարզական հավաքների և մրցաշարերի կազմակերպում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ-ում անցկացվող միջոցառումների մասնակից մարզիկները և մարզիչները |
| 11047 | Հայաստանում Խոշոր մրցաշարերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  |  | Հայաստանում Խոշոր մրցաշարերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների անցկացման կազմակերպում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով տարբեր երկրների ՀՀ հավաքական թիմի մարզիկները |
| 11012 | 2027-2029 թվականների Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցության ապահովում |  |  |  |  | Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավաքական թիմի անդամներ |
| 11036 | 2027-2029 թվականների ԱՊՀ երկրների երկրորդ մարզական խաղերին ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |  |  |  |  | ԱՊՀ երկրների չրրորդ մարզական խաղերին ՀՀ մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավաքական թիմի մարզիկները |
| 11011 | 2027 թ. Եվրոպական օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |  |  |  |  | Եվրոպական օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավաքական թիմի անդամներ |
| 11051 | 2027 թ. Հայաստանում ֆրակոֆոնյան մարզամշակութային խաղերի նախապատրաստում և անցկացում |  |  |  |  | Հայաստանում Ֆրանկոֆոնյան մարզամշակութային խաղերնախապատրաստում և անցկացման ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Ֆրակնոֆոնյան երկրների ՀՀ հավքական թիմի մարզիկները |
| 21001 | 2027 թ. Հայաստանում ֆրակոֆոնյան խաղերի անցկացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում |  |  |  |  | Ֆրանկոֆոնիայի խաղերին անցկացման նպատակով համախպատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման բարելավման ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Ֆրակնոֆոնյան երկրների ՀՀ հավքական թիմի մարզիկները |
| 11043 | Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպում, անցկացում |  |  |  |  | Հայաստանում իրականացվող միջազգային համաժողովների կազմակերպում և անցկացում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Տարբեր երկրների պատվիրակներ |
| 11009 | 2028 թվականի ձմեռային պատանեկան օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |  |  |  |  | Ֆինանսավորում ձմեռային օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության և նախապատրաստման և մասնակցություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավքական թիմի անդամներ |
| 11010 | 2028 թ. 34-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում |  |  |  |  | Ամառային օլիմպական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավքական թիմի անդամներ |
| 32001 | Մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովում |  |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատակով մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովում ինչպես նաև մարզական հասարակական կազմակերպություններին մարզական և այլ անհրաժեշտ գույքի տրամադրում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ մարզական ֆեդերացիաներ և մարզադպրոցներ |
| 11026 | Հայաստանի Հանրապետության հակադոպինգային ծրագրերի մշակում և իրականացում |  |  |  |  | ՀՀ մարզիկների մրցումային և արտամրցումային դոպինգ ստուգում, սպորտում արգելված նյութերի և մեթոդների կանխարգելում և հակադոպին-գային կանոնակարգերի մշակում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկներ |
| 11030 | ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի, սպորտում չարգելված կենսաբանական ակտիվ հավելումներով և բժշկական պարագաներով ապահովում |  |  |  |  | ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի, սպորտում չարգելված կենսաբանական ակտիվ հավելումներով և սպորտայի պարագաներով ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավքական թիմերի մարզիկները |
| 11031 | ՀՀ հավաքակաների հոգեբանական արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  | Սպորտային հոգեբանության առաջատար մեթոդների ներդրման և կիրառման միջոցով մարզիկների արդյու-նավետության բարձրացում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Որոշակի չափորոշիչ-ներով ընդգրկված մարզիկներ |
| 12001 | Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում |  |  |  |  | Օլիմպիական խաղերում աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում հաղթողներին և մրցանակակիրներին, նրանց մարզիչներին և բժիշկներին դրամական մրցանակների հանձնում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավքական թիմի մարզիկների մարզիչներին և բշիժկներին |
| 12002 | ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն, աշխարհի, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում |  |  |  |  | ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն, աշխարհի, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ հավաքական թիմի մարզիչներին և ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկները |
| 12003 | Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացում |  |  |  |  | Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀհավաքական թիմի մարզիկներ մարզիչները |
| 12006 | ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգևատրում |  |  |  |  | Տարեվերջյան մրցանակաբաշխության կազմակերպում ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգևատրում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով ՀՀ մաևզական լրգրողների և մարզական ֆեդերացիաների քվիարկության արդյունքում, որոշված 10 լավագույն մարզիկները |
| 11053 | Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում |  |  |  |  | «Սպորտի կառավարման կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջոցով սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով |
| 12007 | Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում |  |  |  |  | Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններին և վարկանիշ ձեռք բերած մարզիկները , մարզիկները, բժիշկները և մերսողները |
| * | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծում |  |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծում ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Հավաքականի սպորտային բժիշկներ |
| * | Սպորտի թանգարանի ստեղծում |  |  |  |  | Սպորտի թանգարանի ստեղծման ապահովում, Հայաստանում սպորտային թանգարանի միջոցով Հայկական սպորտի նվաճումների և հաջողությունների ներկայացում |  |  |  |
| * | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների ինչպես նաև ապահովել ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը միջազգային մարզական կազմակերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումներին |  |  |  |  | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների ինչպես նաև ապահովել ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը միջազգային մարզական կազմակերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումներին մասնակցության ապահովում |  |  | ՀՀ պետական բյուջեից ամբողջ ծավալով Մրցավարների վերապատարաստում և ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների մասնակցությունը միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող միջոցառումներ |
| 2.6 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  |  |  |  |  | Ցուցանիշը | ժամկետը |  |  |
| ՀՀ առաջնությունների մասնակիցների թիվը մարզիկ |  |  |  |  |  | 9550 | 2029 թ. |  |  |
| Միջազգային մարզական միջոցառումներում Նվաճված մեդալների քանակ, հատ |  |  |  |  |  | 350 | 2029 թ. |  |  |
| Միջազգային մարզական միջոցառումներին մասնակիցների թիվ, մարզիկ |  |  |  |  |  | 2670 | 2029 թ. |  |  |
| 2.7 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԲՆՈՒՅԹԸ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման անվանումը |  |  | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը |  | Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները |  |  | Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը |  |  |
| Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառումներ, այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում |  | Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիանների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպոււմ և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունների, համահայկական խաղերի անցկացման, օլիմպիական խաղերին, աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններին, համաշխարհային ունիվերսիադաներին, միջազգային և այլ մրցաշարերին Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի ու մարզիկների նախապատրաստման և մասնակցության ֆինանսավորումը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին. |  | ՖԿՍՄՕ հոդված 5-ի «դ» ենթակետ, ՀԿՈ 18.08.2022 թ.ի N 1363-Ա ծրագրի 4.8 բաժին ՀԿՈ 18.11.2021թ. № 1902.-Լ Հավ.1 ԿԳՄՍՆ 48.1-49.1 կետ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| ՀՀ հավաքական թիմերին մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովում |  | Եվրոպայի, աշխարհի առաջնություններին պատշաճ ձևով մասնակցելու համար |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդում, հագեցում ժամանակակից մարզագույքով և մարզասարքերով |  | ՖԿՍՄՕ հոդված 7-ի «գ» ենթակետ, ՀԿՈ 18.08.2021 թ.ի N 1363-Ա ծրագրի 4.8 բաժին, ՀԿՈ 18.11.2021թ. № 1902-Լ Հավ.1 ԿԳՄՍՆ 48.1-49.1 կետ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ |  | Կոնվենցիան ստորագրած մասնակից պետությունները ձեռնարկում են անհրաժեշտ քայլեր՝ կազմակերպելու և զարգացնելու հաշմանդամությանը հատուկ սպորտային և առողջարարական միջոցառումները և ապահովելու այդ միջոցառումներին հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնակցությունառաջնությունների, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպոււմ և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության կազմակերպում: |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունների, անցկացման պարալիմպիկ սուրդլիմպիկ խաղերին, աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններին, միջազգային և այլ մրցաշարերին Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկների նախապատրաստման և մասնակցության ֆինանսավորումը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին. |  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին․ Կոնվենցիա, հոդված 30, մաս 5, ՖԿՍՄՕ հոդված 9, «թ» ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Շախմատիստների պատրաստման ծառայություններ |  | Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամի սաների ամենօրյա անվճար ուսուցում, միջազգային գրոսմայստերների և վարպետների պատրաստում, նրանց համար ուսումնամարզական հավաքների և մրցաշարերի կազմակերպում |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի N 1919- Ն որոշում |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 2021 թվականի օգոստասի 18-ի ՀՀ կառավարության N 1363-Ա որոշման 4.8 կետը ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Հայաստանում Խոշոր մրցաշարերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների կազմակերպում և անցկացում |  | Հայաստանում Խոշոր մրցաշարերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  | Հայաստանում Խոշոր մրցաշարերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների կազմակերպում և անցկացումը կնպաստի Հայաստանի մարզական հեղինակության բարձրացմանը և բարկամական կապերի հաստատմանը: |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 2021 թվականի օգոստասի 18-ի ՀՀ կառավարության N 1363-Ա որոշման 4.8 կետ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| 2027-2029 թվականների Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցության ապահովում |  | Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցություն |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերը և մարզիկներն օլիմպիական խաղերին և Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանու ներքո անցկացվող մրցումներին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ներքո: |  | «ՖԿՍՄՕ հոդված 4, 6 և 12, ՀԿՈ 18.08.2021 թ.ի N 1363-Ա ծրագրի 4.8 բաժին ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| 2027-2029 թվականի ԱՊՀ երկրների մարզական խաղերի մասնակցության ապահովում |  | ԱՊՀ երկրների մարզական խաղերի մասնակցություն |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական քաղաքականությունն իրականացվում է տարեկան ծրագրի միջոցով |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 2021 թվականի օգոստասի 18-ի ՀՀ կառավարության N 1363-Ա որոշման 4.8 կետ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| 2027 թ. Եվրոպական օլիմպիական խաղերի մասնակցության ապահովում |  | Եվրոպական օլիմպիական խաղերի մասնակցություն |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերը մարզիկներն Եվրոպական օլիմպիական խաղերին և Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանու ներքո անցկացվող մրցումներին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ներքո: |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 և 12 2021 թվականի օգոստասի 18-ի ՀՀ կառավարության N 1363-Ա որոշման 4.8 կետ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| 2027թ. Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերի նախապատրաստում և անցկացում |  | Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերին անցկացման ապահովում |  |  |  | Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերին անցկացման ապահովում, որն կնպաստի Հայաստանի մարզական հեղինակության բարձրացմանը և բարեկամական կապերի հաստատմանը : |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թ. հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 2019 թ. փետրվարի 8-ի ՀՀ կառավարության N 65-Ա որոշում, ՀՀ կառավարու-թյան 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշում՝ ծրագրի 4.6 կետը |  |  |
| 2027թ. Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի խաղերին անցկացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում |  | Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի խաղերին անցկացման նպատակով համախպատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման բարելավման ապահովում |  |  |  | է Հայաստանում 2027 թ․ ֆրանկոֆոնյան խաղերի անցկացման նպատակով համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծման, բարելավման ապահովու: |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4, 2019 թ. փետրվարի 8-ի ՀՀ կառավարության N 65-Ա որոշում, ՀՀ կառավարության 2023 թ. թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշում՝ ծրագրի 4.6 կետ |  |  |
| Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպում, անցկացում |  | Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպում, անցկացում |  |  |  | Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպման, անցկացման ապահովում |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 2019 թ. փետրվարի 8-ի ՀՀ կառավարության N 65-Ա որոշում, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման ծրագրի 4.6 կետ |  |  |
| 2028 թվականի ձմեռային պատանեկան օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովում |  | Ձմեռային օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության և նախապատրաստման և մասնակցություն |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերը և մարզիկներն օլիմպիական խաղերին և Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանու ներքո անցկացվող մրցումներին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ներքո: |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 2019 թ. փետրվարի 8-ի ՀՀ կառավարության N 65-Ա որոշում ծրագրի 4.6 կետը ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման ծրագրի 4.6 կետ |  |  |
| 2028 թ. 34-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում |  | Ամառային օլիմպական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցություն |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերը և մարզիկներն օլիմպիական խաղերին և Միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանու ներքո անցկացվող մրցումներին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի ներքո: |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 2019 թ. փետրվարի 8-ի ՀՀ կառավարության N 65-Ա որոշում ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման ծրագրի 4.6 կետ |  |  |
| Մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովում |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման նպատակով մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովում, ինչպես նաև մարզական հասարակական կազմակերպություններին մարզական և այլ անհրաժեշտ գույքի տրամադրում |  |  |  | Մարզական գույքի արտադրության և ֆիզիկական կուլտուրայի ու սպորտի բնագավառում այլ տնտեսական գործունեության խթանումը. |  | «Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի «դ» կետ 2021 թվականի օգոստասի 18-ի ՀՀ կառավարության N 1363-Ա որոշման 4.8 կետը ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Հայաստանի Հանրապետության հակադոպինգային ծրագրերի մշակում և իրականացում |  | ՀՀ հավաքական թիմերի անդամներ, հակադոպինգային վերահսկողություն ապահովում: |  |  |  | Սպորտով զբաղվող մարզիկների դոպինգ ստուգման և վերահսկողության համակարգի զարգացման իրականացումը: |  | ՖԿՍՄՕ հոդված 4, 6 և 13, «ՅՈՒՆԵՍԿՈՅԻ 2005թ-ի միջազգային հակադոպինգային կոնվենցիա» որը Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է 2009թ դեկտեմբերի 10 ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի, սպորտում չարգելված կենսաբանական ակտիվ հավելումներով և բժշկական պարագաներով ապահովում |  | ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի, սպորտում չարգելված կենսաբանական ակտիվ հավելումներով և բժշկական պարագաներով ապահովում |  |  |  | Կազմակերպում է ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի, սպորտում չարգելված կենսաբանական ակտիվ հավելումներով և սպորտային պարագաներով ապահովման իրականացում: |  | «ՖԿՍՄՕ հոդված 4, 6 և 12, ՀԿՈ 18.08.2021 թ.ի N 1363-Ա ծրագրի 4.8 բաժին ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| ՀՀ հավաքակաների հոգեբանական արդյունավետության բարձրացում |  | Սպորտային հոգեբանության առաջատար մեթոդների ներդրման և կիրառման միջոցով մարզիկների արդյունավետության բարձրացում |  |  |  | ՀՀ հավաքակաների արդյունավետության բարձրացում, հոգեբանական ինովացիոն մեթոդների կիրառմամբ |  | «ՖԿՍՄՕ հոդված 4, 6 և 12, ՀԿՈ 18.08.2021 թ.ի N 1363-Ա ծրագրի 4.8 բաժին ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշում |  |  |
| Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում |  | Օլիմպիական խաղերում աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում հաղթողներին և մրցանակակիրներին, նրանց մարզիչներին և բժիշկներին դրամական մրցանակների տրամադրում |  |  |  | Կազմակերպում է . ՀՀ կառավարության 2015 թ. Նոյեմբերի 5-ի N 1282 – Ն որոշում |  | ՖԿՍՄՕ հոդված 4, 6 և 7, ՀԿՈ 18.08.2021 թ.ի N 1363-Ա ծրագրի 4.8 բաժին ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն, աշխարհի, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում |  | Ֆինանսավորումը ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն, աշխարհի, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում |  |  |  | ՀՀ կառավարության 2015 թ. օգոստոսի 13-ի N 925-Ն որոշում |  | ՖԿՍՄՕ հոդված 4, 6 և 12, ՀԿՈ 18.08.2022 թ.ի N 1363-Ա ծրագրի 4.8 բաժին ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացում |  | Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի կազմում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակ հատկացման ապահովում |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի կազմում բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացման և թոշակի վճարման չափորոշիչների ու չափերի վերաբերյալ. ֆինանսավորումը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին. |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի «դ. 2» կետը ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգևատրում |  | Տարեվերջյան մրցանակաբաշխության կազմակերպում ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգևատրում |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում պետական քաղաքականությունն իրականացվում է տարեկան ծրագրի միջոցով |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի 2021 թվականի օգոստասի 18-ի ՀՀ կառավարության N 1363-Ա որոշման 4.8 կետեր ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում |  | Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման իրականացում |  |  |  | Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման իրականացման ապահովում |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-196 օրենք, հոդված 4 և 7 2021 թվականի օգոստասի 18-ի ՀՀ կառավարության N 1363-Ա որոշման 4.8 կետ ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում |  | Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում ապահովման իրականացնում |  |  |  | Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում իրականացնում է ֆինանսավորումը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին. |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի ա» կետը և « ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշման |  |  |
| Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծում |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծման ապահովում |  |  |  | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծման կազմակերպում: Ֆինանսավորումը` ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին. |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի «ա» կետ, ՀՀ կառավարության 2023թ. դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշում |  |  |
| 2028 թ. Սպորտի թանգարանի ստեղծում |  | 2028 թ. Սպորտի թանգարանի ստեղծման իրականացում |  |  |  | Կազմակերպում է Սպորտի թանգարանի ստեղծման ապահովումը ֆինանսավորումը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին. |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի «ա» կետ, ՀՀ կառավարության 2023 թ. դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշում |  |  |
| Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների, ինչպես նաև միջազգային մարզական կազմակերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումներին ֆեդերա-ցիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցության ապահովում |  | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների, ինչպես նաև միջազգային մարզական կազմակերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումներին ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցության ապահովում |  |  |  | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատ-րաստման դասընթացների կազմակերպում,ինչպես նաև միջազգային մարզական կազմակերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումներին ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցության ապահովում՝ ՀՀ պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ |  | «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի « ա» կետ, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2145-Լ որոշում |  |  |
| 2.8 ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԸ (ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը համակարգում է. - ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն, աշխարհի, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացումը: - Միջազգային պաշտոնական մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնումը: - ՀՀ հավաքական թիմերին մարզահագուստով և մարզահադերձանքով ապահովումը: - Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպում, անցկացումը. - 2027 թ. Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպումն ու, անցկացումը իրականացնում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ մարզական ֆեդերացիան։ - 2027 թ. Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերի նախապատրաստումը և անցկացումը: իրականացումը ապահովում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ և մարզական ֆեդերացիան: - 2027թ. Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի խաղերին անցկացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովումը: Իրականացումը ապահովում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ մարզական ֆեդերացիաները: -2027 թվականի ԱՊՀ երկրների չորորդ մարզական խաղերի անցկացման ապահովումը իրականացնում ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ մարզական ֆեդերացիաները: -2029 թվականի ԱՊՀ երկրների չորորդ մարզական խաղերի անցկացման ապահովումը իրականացնում ՀՀ ԿԳՄՍՆ և ՀՀ մարզական ֆեդերացիաները: - Մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովումը: - Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացումը: - Հայաստանում իրականացվող միջազգային համաժողովների կազմակերպումն և անցկացումը: - ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգեվատրման ծրագրի իրականացնումը: - Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրման ապահովումը: - Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստ-ման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծումը: - 2028 թ. Սպորտի թանգարանի ստեղծումը: ՀՀ մարզական ֆեդերացիաները համակարգում են. - ՀՀ առաջնությունների և միջազգային միջոցառումների մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստումը և առաջնությունների անցկացումը: - Հայաստանում Խոշոր մրցաշարերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների կազմակերպում և անցկացումը: - ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի, սպորտում չարգելված կենսաբանական ակտիվ հավելումներով և բժշկական պարագաներով ապահովումը: - ՀՀ հավաքակաների հոգեբանական արդյունավետության բարձրացման գործընթացները համակարգում է Մարզական հոգեբաների ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպությունը: Շախմատիստների պատրաստման ծառայություններն իրականացնում է շախմատի ակադեմիան: Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն համակարգում է. - 2027 թվականի Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցության ապահովումը: - 2027 թ. Եվրոպական օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովումը: - 2028 թվականի ձմեռային պատանեկան օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մարզական պատվիրակության մասնակցության ապահովումը։ - 2028 թ. 34-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովումը: -2029 թվականների Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցության ապահովումը: - Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների ինչպես նաև ապահովել ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությունը միջազգային մարզական կազմակերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումները իրականացնեում է հենակետային մարզաձևերի ֆեդերացիաները: - Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններն իրականացվում է «Հայաստանի ազգային պարալիմպիկ կոմիտե», «Խուլերի հայկական սպորտային կոմիտե», «Հայաստանի կույրերի միավորում» հաշմանդամների հասարակական կազմակերպություն», «Հայկական հատուկ օլիմպիադաներ» ՀԿ-ների կողմից կնքված պայմանագրի կետերին համապատասխան: - «Հակադոպինգային գործակալություն» ՊՈԱԿ-ը մշակում և իրականացնում է ՀՀ հակադոպինգային ծրագրերը: - Սպորտային միջոցառումների կազմակերպման ապահովումը համակարգում է «Սպորտի կառավարման կենտրոն» ՓԲԸ-ն: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ (ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ) ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

| 3.1 ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վերջնական արդյունքի չափորոշիչը |  | Չափման միավորը |  |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |  |
| ՀՀ առաջնությունների մասնակիցների թիվը մարզիկ |  | Մարզիկների թիվ |  |  | Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիանների կողմից տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների անցկացման ապահովում |  |
| Միջազգային մարզական միջոցառումներում նվաճված մեդալների քանակ |  | հատ |  |  | Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում |  |
| Միջազգային մարզական միջոցառումներին մասնակիցների թիվ, |  | Մարզիկների թիվ |  |  | Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիանների կողմից ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպոււմ և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն ապահովում |  |
| 3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ |  |  |  |  |  |  |
| Միջոցառման դասիչը | Միջոցառման անվանումը |  | Միջոցառման արդյունքի չափորոշիչը | Չափման միավորը |  | Հղումներ չափորոշիչը նկարագրող մանրամասն աղյուսակին |
| 11001 | Հ Հ առաջնություններին և միջազգային միջոցառումներին մասնակցության ապահովման համար մարզիկների նախապատրաստում և առաջնությունների անցկացում |  | ՀՀառաջնությունների թիվը | Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.1 Աղյուսակ 3.2.2 Աղյուսակ 3.2.3 |
|  |  |  | Ուսումնամարզական հավաքների թիվը |  |  |  |
|  |  |  | Միջազգային մրցաշարերի թիվը |  |  |  |
| 11002 | ՀՀ հավաքական թիմերին մարզահագուստով և մարզահանդերձանքով ապահովում |  | Միջոցառումների թիվը | Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.4 |
| 11003 | Ադապտիվ սպորտին առնչվող ծառայություններ |  | ՀՀառաջնությունների թիվը | Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.5 Աղյուսակ 3.2.6 Աղյուսակ 3.2.7 |
|  |  |  | Ուսումնամարզական հավաքների թիվը |  |  |  |
|  |  |  | Միջազգային մրցաշարերի թիվը |  |  |  |
| 11007 | Շախմատիստների պատրաստման ծառայություններ |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.8 Աղյուսակ 3.2.9 |
|  |  |  | Միջոցառումների թիվը |  |  |  |
| 11012 | 2027թվականների Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցության ապահովում |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.10 |
| 11021 | Մանկապատանեկան մարզադպրոցներին, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաներին և այլ մարզական հասարակական կազմակերպություններին գույքով ապահովում գույքով ապահովում |  | Կազմակերպությունների թիվը | Հատ, լրակազմ զույգ |  | Աղյուսակ 3.2.11 |
| 11026 | Հայաստանի Հանրապետության հակադոպինգային ծրագրերի մշակում և իրականացում |  | Վիտամիներ, Դեղորայք (մարզիկներ) | Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.12 |
| 11030 | ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի արդյունավետության բարձրացման նպատակով վիտամինիզացիայի, սպորտում չարգելված կենսաբանական ակտիվ հավելումներով և բժշկական պարագանեով ապահովում |  | Ֆեդերացիանների թիրվը | Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.13 |
| 11031 | ՀՀ հավաքակաների հոգեբանական արդյունավետության բարձրացում |  | ՀՀ հավաքական թիմեր | մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.14 |
| 12001 | Միջազգային մարզական միջոցառումների հաղթողներին և մրցանակակիրներին դրամական մրցանակների հանձնում |  | Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում առավել բարձր ցուցանիշների հասած մարզիկներ, մարզիչներ և բժիշկներ | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.15 |
| 12002 | ՀՀ հավաքական թիմերի գլխավոր և ավագ մարզիչների վարձատրություն, աշխարհի, օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններին, օլիմպիական խաղերի մրցանակակիրներին պատվովճարի հատկացում |  | Ավագ մարզիչների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.16 Աղյուսակ 3.2.17 Աղյուսակ 3.2.18 |
|  |  |  | Աշխարհի չեմպիոնների թիվը |  |  |  |
|  |  |  | օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններիններ և մրցանակակիրներ |  |  |  |
|  |  |  | Եվրոպայի առաջնությունում, Եվրոպական խաղերում և համաշխարհային ուսանողական մարզական խաղերի չեմպիոններ, ինչպես նաեվ օլիմպիական խաղերի ծրագրով նախատեսված մարզաձեվերի աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում, Եվրոպական խաղերում և համաշխարհային ուսանողական մարզական խաղերի մրցանակակիրներ դարձած մարզիկների թիվը |  |  | Աղյուսակ 3.2.19 |
| 12003 | Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի և վրոպայի առաջնություններում բարձր արդյունքների հասած Հայաստանի Հանրապետության հավաքական թիմերի մարզիկներին և նրանց մարզիչներին անվանական թոշակի հատկացում |  | Ազգային հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկներին տրվող թոշակներ (մարզիկների թիվը) | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.20 Աղյուսակ 3.2.21 |
|  |  |  | Ազգային հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզչական անձնակազմին տրվող թոշակներ (մարզչական անձնակազմի թիվը) |  |  |  |
| 12006 | ՀՀ «Տարվա լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկների պարգևատրում |  | (մարզիկների թիվը) | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.22 |
| 11051 | 2027թ. Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի մարզամշակութային խաղերի նախապատրաստում և անցկացում |  | Երկրների թիվ | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.23 |
| 21001 | 2027թ. Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի խաղերին անցկացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ապահովում |  | ենթառուցվածքների թիվը | Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.24 |
| 12036 | 2027 թվականի ԱՊՀ երկրների մարզական խաղերի մասնակցության ապահովում |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.25 |
| 11012 | 2027թվականների Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցության ապահովում |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.26 |
| 11047 | Հայաստանում Խոշոր մրցաշարերի, աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների կազմակերպում և անցկացում |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.27 |
| 11011 | 2027 թ. Եվրոպական օլիմպիական խաղերի մասնակցության ապահովում |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.278 |
| 12007 | Ամառային օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվելու նպատակով ֆինանսական աջակցության տրամադրում |  | Մարզիկներ թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.29 Աղյուսակ 3.2.30 Աղյուսակ 3.2.31 |
|  |  |  | Ավագ մարզիչների թիվը | Մարդ |  |  |
|  |  |  | Անձնական մարզիչների թիվը | Մարդ |  |  |
| 21043 | Հայաստանում կազմակերպվող աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային համաժողովների կազմակերպում, անցկացում |  | Մարզիկների թիվը | մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.32 |
| 11010 | 2028 թ. 34-րդ ամառային օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում |  | Մարզիկների թիվը | մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.33 |
| 11009 | 2028 թ. ձմեռային պատանեկան օլիմպիական խաղերին մասնակցության ապահովում |  | Մարզիկների թիվը | մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.34 |
| 11053 | Սպորտի միջոցառումների կազմակերպում |  | Մարզիկների թիվը | մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.35 |
| 11012 | 2029 թվականի Եվրոպայի երիտասարդական օլիմպիական փառատոններին մասնակցության ապահովում |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.36 |
| 12036 | 2027 թվականի ԱՊՀ երկրների մարզական խաղերի մասնակցության ապահովում |  | Մասնակիցների թիվը | Մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.37 |
| * | Հենակետային մարզաձևերի մրցավարների գործուղում միջազգային վերապատրաստման դասընթացների ինչպես նաև ապահովել ֆեդերացիաների ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցութ-յունը միջազգային մարզական կազմա-կերպությունների կողմից բազմաբնույթ միջոցառումներին |  | Մարզիկների թիվը | մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.38 |
| * | Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտային բժշկության բնագավառում կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և նրանց վարձատրման արդյունավետ համակարգի ստեղծում |  | Մարզիկների թիվը | մարդ |  | Աղյուսակ 3.2.39 |
| * | 2028 թ. Սպորտի թանգարանի ստեղծում |  | Տարածք | Հատ |  | Աղյուսակ 3.2.40 |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Աղյուսակ ... (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիանների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպոււմ և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն աճ |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետությունում |
| Սահմանումը | Պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | նվաճած մեդալներ գրաված տեղեր |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | մասնակիցների թիվ |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվությունների ներկայացում համաձայն պայմանագրի դրույթների |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Ֆեդերացիանների կողմից ներկայացրած հաշվետվությունները համաձայն պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Փաստացի ծախսերի հաշվետվությունը |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | Նախկին ցուցանիշները |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | Տարբեր մարզաձևերից ՀՀ առաջնությունների, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային մրցաշարերի և օլիմպիական խաղերի մասնակիցների ընդհանուրթվի աճ նախորդ տարիների համեմատությամբ |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

4.1 Աղյուսակ #.... (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիանների կողմից մարզիկների պատրաստում և տարբեր մարզաձևերի ՀՀ առաջնությունների և միջազգային մրցաշարերի անցկացում, ուսումնամարզական հավաքների կազմակերպոււմ և միջազգային միջոցառումներին մասնակցություն աճ |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ մարզեր, Երևան քաղաք և Արտերկիր |
| Սահմանումը | Պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | նվաճած մեդալներ գրաված տեղեր |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | մասնակիցների թիվ |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվությունների ներկայացում համաձայն պայմանագրի դրույթների |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Ֆեդերացիանների կողմից ներկայացրած հաշվետվությունները համաձայն պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | Փաստացի ծախսերի հաշվետվությունը |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | Նախկին ցուցանիշները |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | Տարբեր մարզաձևերից ՀՀ առաջնությունների, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնությունների, միջազգային մրցաշարերի և օլիմպիական խաղերի մասնակիցների ընդհանուրթվի աճ նախորդ տարիների համեմատությամբ |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.1 Աղյուսակ

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | ՀՀ առաջնությունների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող ՀՀ առաջնությունների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակական |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | չունի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀ առաջնությունների ավարտից հետո տվյալ սպորտաձևի ըստ ֆեդերացիայի հետ կնքած պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 100 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | Առնվազն պահպանել նախորդ տարվա առաջնությունների թիվը |
| Թիրախային ցուցանիշը | 96 |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.2 Աղյուսակ

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ուսումնամարզական հավաքների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ մարզեր, Երևան քաղաք և արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող ուսումնամարզական հավաքների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակական |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | չունի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Ուսումնամարզական հավաքի ավարտից հետո ըստ տվյալ սպորտաձևի ֆեդերացիայի հետ կնքած պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 148 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | Չկա, կախված է տվյալ տարվա ընթացքում նախատեսվող ուսումնամարզական հավաքներ |
| Թիրախային ցուցանիշը | 140 |
| Սահմանափակումները | չկան |
| Այլ |  |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.3 Աղյուսակ

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Միջազգային մրցաշարերի թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջազգային մրցաշարերի թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակական |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ըստ սեռի, ըստ Արտերկիր |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջազգային մրցաշարի ավարտից հետո ըստ կնքված պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 175 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 155 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.4 Աղյուսակ

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մարզահագուստի և մարզահանդերձանքի թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մարզահագուստի և մարզահանդերձանքի թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ըստ սեռի Արտերկիր |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Փաստաթղթերի հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Տարվա ընթացքում |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 650 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 650 |
| Սահմանափակումները | Նեկայացրած ծարզիկների քանակը |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.5 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | ՀՀ առաջնությունների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ մարզեր, Երևան քաղաք |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող ՀՀ առաջնությունների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ըստ սեռի, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքը |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀ առաջնությունների ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 3 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 8 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.6 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ուսումնամարզական հավաքների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ մարզեր, Երևան քաղաք և Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող ուսումնամարզական հավաքների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ըստ սեռի, ըստ մարզերի և Երևան քաղաքը |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Ուսումնամարզական հավաքի ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 1 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 3 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.7 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Միջազգային մրցաշարերի թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Երևան քաղաք, Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջազգային մրցաշարերի թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Ըստ սեռի, ըստ Արտերկիր |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջազգային մրցաշարի ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 2 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 4 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.8 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ մարզեր, Երևան քաղաք Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մասնակիցների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի, ըստ մարզեր և երևան քաղաքը |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 950 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 935 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.9 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Միջոցառումների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | ՀՀ մարզեր, Երևան քաղաք Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի, ըստ մարզեր և երևան քաղաքը |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 6 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 5 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.10 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 80 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 48 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.11 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Կազմակերպությունների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Մանկապատանեկան մարզադպրոցներ, մարզական ֆեդերացիաններ և հասարակական կազմակերպություններ |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող կազմակրեպությունների թիվը |
| Չափման միավորը | Հատ, լրակազմ, զույգ |
| Տեսակ/տիպը | Կազմակերպությունների քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | Կազմակերպություներ |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Գույքով ապահովում ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 10 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 8 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.12 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մասնակիցների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 280 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 200 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.13 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | ՀՀ մարզական ֆեդերացիաններ Վիտամիներ, Դեղորայքի թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | մարզիկներ |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող Վիտամիներ, Դեղորայ թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 15 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 12 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.14 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | ՀՀ հավաքական թիմերի մարզիկների արդյունավետության բարձրացում թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | մարզիկներ |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող արդյունավետության բարձրացում թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 15 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 15 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.15 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Օլիմպիական խաղերում, աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում առավել բարձր ցուցանիշների հասած մարզիկներ, մարզիչներ և բժիշկների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող պարգևատրվողների թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀ վարչապետի որոշում |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 200 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 150 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.16 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ավագ Մարզիչների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող ավագ մարզիչների թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքների հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 23 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 18 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.17 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Աշխարհի չեմպիոնների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող աշխարհի չեմպիոնների թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 44 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 43 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.18 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | օլիմպիական խաղերի և շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայի չեմպիոններիններ և մրցանակակիրներ թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մրցանակակիրներ թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 58 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 40 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.19 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Եվրոպայի առաջնությունում, Եվրոպական խաղերում և համաշխարհային ուսանողական մարզական խաղերի չեմպիոններ, ինչպես նաեվ օլիմպիական խաղերի ծրագրով նախատեսված մարզաձեվերի աշխարհի, Եվրոպայի առաջնություններում, Եվրոպական խաղերում և համաշխարհային ուսանողական մարզական խաղերի մրցանակակիրներ դարձած մարզիկների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մրցանակակիրներ թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 28 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 20 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.20 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ազգային հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզիկներին տրվող թոշակներ (մարզիկների թիվը) |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մարզիկների թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 207 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 180 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.21  Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ազգային հավաքական թիմերում ընդգրկված մարզչական անձնակազմին տրվող թոշակներ (մարզչական անձնակազմի թիվը) |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մարզչական անձնակազմի թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 217 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 165 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.22  Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Տարվա 10 լավագույն մարզիկներ» մրցույթի կազմակերպում, անցկացում և հաղթող ճանաչված մարզիկներիների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մրցանակակիրներ թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 10 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 10 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.23 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մասնակիցների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 4500 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| թիրախային ցուցանիշը | 3500 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.24 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ենթակառուցվածքների ապահովում |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | Թիվ |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը |  |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.25 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 60 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 40 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.26 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 80 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 48 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.27 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Միջոցառման թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀ կառավարության որոշում համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ Մարզական ֆեդերացիաներ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 2500 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 2000 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.28 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մարզիկների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 80 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 60 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.29 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մարզիկների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 70 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 60 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.30 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Ավագ մարզիչների բժիշկների և մերսողների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող աշխարհի չեմպիոնների թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 48 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 42 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.31 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Անձնական մարզիչների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մրցանակակիրներ թիվը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀԿԳՄՍ նախարարի հրամանի համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 58 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 50 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.32 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Համաժողովի մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | ՀՀ կառավարության որոշում համաձայն |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | 80 |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 50 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը |  |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.33 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | մարզիկների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումը |
| Չափման միավորը | մարդ |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 60 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 45 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.34 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 18 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 10 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.35 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում Միջոցառումների թիվ |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն և Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը |  |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը |  |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.36 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 55 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 35 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.37 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 70 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 35 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.38 Աղյուսակ (Յուրաքանչյուր ինքնուրույն չափորոշիչի համար լրացվում է առանձին աղյուսակ)

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Մասնակիցների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Արտերկիր |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 94 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 70 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.39 Աղյուսակ

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Բժիշկների թիվը |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող մասնակիցների թիվը |
| Չափման միավորը | հատ |
| Տեսակ/տիպը | Միջոցառման արդյունք քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը | ըստ սեռի |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Միջոցառման ավարտից հետո ըստ պայմանագրի դրույթների |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 7 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| թիրախային ցուցանիշը | 5 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |

ԾՐԱԳՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.2.40 Աղյուսակ

| Չափորոշիչի նկարագրությունը |  |
| --- | --- |
| Չափորոշիչի անվանումը (հապավումը) | Թանգարանի ստեղծում |
| Կիրառման ոլորտ/տարածքը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| Սահմանումը | Հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեի հաստատված գումարների հաշվին իրականացվող միջոցառումը |
| Չափման միավորը | Սպորտային թանգարան |
| Տեսակ/տիպը | Արդյունքի քանակ |
| Ներկայացման բացվածքը/կառուցվածքը |  |
| Տվյալների ստացումը |  |
| Տվյալների հավաքագրման մեթոդը | Կատարած արդյունքները հաշվետվություն |
| Տվյալների հավաքագրման հաճախականությունը կամ ժամկետները | Հաշվետվություններով հավաքագրված տվյալներ |
| Պատասխանատու միավորը | ՀՀԿԳՄՍՆ |
| Տվյալների ստացման հետ կապված ծախսերի գնահատական | ----------- |
| Այլ նշումներ |  |
| Ցուցանիշի ելակետային տվյալը | 1 |
| Հենանիշային (benchmark) ցուցանիշները | (Նշել հենանիշային ցուցանիշը) |
| Թիրախային ցուցանիշը | 1 |
| Սահմանափակումները | Հաշվետվությունների ոչ լիարծեք ներկայացում |
| Այլ | (Այլ անհրաժեշտ նշումներ) |