«Համայնքային կենտրոնների ձևավորում և զարգացում նորակառույց ուսումնական հաստատություններում»

ԱՌԱՋԱՐԿ

Կազմակերպության անվանումը՝ «ԼՈՖԹ» կրթության, մշակույթի և երիտասարդության զարգացման համահայկական հասարակական կազմակերպություն

Կրճատ անվանումը՝ «ԼՈՖԹ» ՀԿ

Ծրագրի անվանումը՝ «Համայնքային կենտրոնների ձևավորում և զարգացում նորակառույց ուսումնական հաստատություններում»

Ծրագրի իրականացման վայրը/աշխարհագրությունը՝ ՀՀ, տասը մարզեր (3 կթրահամալիր, 7 մոդուլային դպրոցներ՝ ընտրովի)

Կազմակերպության գործունեության հասցեն և կոնտակտային տվյալները՝  Մոսկովյան փ․ /Շ/3, Կենտրոն, 0002, Երևան, ՀՀ (info@loft.am loft.centers@gmail.com )

1․ Ներածություն

1․1 Ծրագրի հիմնավորում։ Տեսլական և առաքելություն

Վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցված մոդուլային դպրոցները ներկայացնում են ժամանակակից, բարձրորակ և բազմաֆունկցիոնալ կրթական ենթակառուցվածքներ, որոնք համապատասխանում են միջազգային չափորոշիչներին՝ ապահովելով բոլոր անհրաժեշտ տեխնիկական և տարածքային հարմարություններն ու հարմարավետությունը։ Մոդուլային դպրոցները ոչ միայն համապատասխանում են ֆորմալ կրթության պահանջներին, այլև հանդիսանում են համայնքային զարգացման հնարավորությունների խոշոր ռեսուրս՝ իրենց ներքին և արտաքին տարածքի ճկունության, հարմարությունների և տեխնոլոգիական ապահովվածության շնորհիվ։

«ԼՈՖԹ» կրթության, մշակույթի և երիտասարդության զարգացման համահայկական հասարակական կազմակերպության (այսուհետ՝ կազմակերպություն) կողմից ներկայացվող «Դպրոցներում համայնքային կենտրոնների ձևավորման և զարգացման ծրագիր»-ը (այսուհետ՝ ծրագիր) նպատակ ունի օժանդակել արդեն իսկ կառուցված և կենսագործունեության մեջ մտած ենթակառուցվածքները՝ մոդուլային դպրոցների համապատասխան տարածքը վերափոխելով համայնքային կրթամշակութային բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնների: Տարածքների վերազինումն ու կառավարման նոր մոդելները հնարավորություն կտան ապահովել համայնքի բոլոր անդամների ներգրավվածությունը բազմաֆունկցիոնալ միջավայրերում՝ աշակերտներից մինչև երիտասարդներ և մեծահասակներ՝ միաժամանակ ամրապնդելով համայնքային ինքնակազմակերպումը և սոցիալական ակտիվությունը։

Ծրագրի տեսլականը

Հայաստանի մարզային համայնքներում ստեղծել դպրոցահեն բաց, ներառական և բազմաֆունկցիոնալ կենտրոններ (այսուհետ՝ Կենտրոն), որոնք կծառայեն որպես համայնքային զարգացման կայուն և երկարաժամկետ միջավայրեր։

Ծրագրի առաքելությունը

Օգտագործելով մոդուլային դպրոցների արդեն իսկ բարձրորակ ենթակառուցվածքը և վերազինելով համապատասխան տարածքը գույքով և տեխնիկական միջոցներով՝ ապահովել կրթական, մշակութային և երիտասարդական նախաձեռնությունների համահունչ իրականացում, խթանել համայնքային համախմբվածությունը և մեծացնել պետական ներդրումների ազդեցության արդյունավետությունը` ստեղծելով կոնցեպտուալ և ուրույն դիզայներական լուծումներով, բովանդակություն տրամադրող միջավայրեր։

Ծրագրի պիլոտային տարբերակը առաջարկում ենք իրականացնել մոդուլային 10 (տասը) դպրոցներում՝ ընդգրկելով բոլոր մարզերը (յուրաքանչյուրից 1 համայնք/բնակավայր), ինչը կստեղծի տարածքային հավասարակշռվածություն և հիմք՝ հետագա մասշտաբավորման համար ամբողջ հանրապետությունում։

1․2 Ծրագրի համառոտ նկարագրություն՝ համայնքային համատեքստում

Ներկայացվող ծրագիրը նպատակ ունի ձևավորել մոդուլային դպրոցների հիման վրա ստեղծվող համայնքային բազմաֆունկցիոնալ միջավայրեր, որոնք կծառայեն որպես համայնքային զարգացման կենտրոններ Հայաստանի բոլոր մարզերում։ Յուրաքանչյուր մարզում ընտրված 1 մոդուլային դպրոց կգործարկվի նաև որպես համայնքի ակտիվության հարթակ, որտեղ համայնքի բոլոր բնակիչները՝ անկախ տարիքից, կկարողանան մասնակցել կրթական, մշակութային և սոցիալական ծրագրերի, ինչպես նաև կգտնեն իրենց հետաքրքրությանը համապատասխանող զբաղմունք, սոցիալականացման հնարավորություններ և համապատասխան միջավայր։

Ծրագրի գործարկման առանձնահատուկ հիմնավորումներից մեկն այն է, որ բազմաթիվ մարզային համայնքներում նման բազմաֆունկցիոնալ, ներառական և հանրային տարածքները կամ բացակայում են, կամ չեն սպասարկում համայնքի ողջ բնակչությանը։ Բացի ֆորմալ կրթությունից, համայնքների բնակիչները հիմնականում չունեն այնպիսի հարթակ, որտեղ կարող են հանդիպել, ստեղծագործել, ձեռք բերել նոր գիտելիքներ, քննարկել հարցեր և համախմբվել որպես համայնք։

Ծրագրի շրջանակում վերազինված և ռազմավարական բովանդակությամբ կազմակերպված մոդուլային դպրոցի համապատասխանը հատվածը կդառնա այն կենտրոնը, որը կապող և ակտիվացնող օղակ կլինի համայնքի համար՝ ամրապնդելով սոցիալական կապերը, խթանելով երիտասարդական նախաձեռնությունները և զարգացնելով տեղական մշակութային, կրթական ու սոցիալական ներուժը։

Ծրագիրը հնարավորություն կձեռնի համաչափ զարգացնել Հայաստանի մարզերի համայնքային կյանքը, ամրապնդել դպրոցների և համայնքների միջև կապը, ինչպես նաև ստեղծել երկարաժամկետ, տարածքային բազմազանություն ապահովող զարգացման մոդել, որը կարող է հետագայում մասշտաբավորվել ամբողջ հանրապետությունում։

1.3 Իրականացնող կազմակերպության համառոտ ներկայացում և փորձառություն

Ծրագիրն առաջարկվում է «ԼՈՖԹ» կրթության, մշակույթի և երիտասարդության զարգացման համահայկական հասարակական կազմակերպության («ԼՈՖԹ» ՀԿ) կողմից (այսուհետ՝ Կազմակերպություն), որը 2014 թվականից զբաղվում է միջավայրերի ֆիզիակական և բովանդակային պլանավորմամբ և իրագործմամբ՝ ուղղված պատանիների և երիտասարդների զարգացմանը, կրթական և մշակութային ծրագրերի իրագործմանը՝ լայն իմաստով նպաստելով համայնքային և անհատի առաջընթացին և զարգացմանը։

Գործունեության 12 տարիների ընթացքում Կազմակերպությունը ստեղծել է բովանդակությամբ և տեխնիկապես հագեցած միջավայրեր, որոնք խթանում են երիտասարդների կրթական ու ստեղծագործական ակտիվությունը, ինչպես նաև ապահովում են համայքային միջավայրային այն մթնոլորտը, որը միտված է կայուն և հավասարաչափ զարգացման և առաջընթացի։ 2021 թվականից Կազմակերպությունը երիտասարդական միջավայրերը ստեղծում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության (դրամաշնորհային ծրագրեր) և համայնքային, մասնավոր ընկերությունների/կազմակերպությունների օժանդակությամբ և աջակցությամբ։ Բացի մայրաքաղաքի «ԼՈՖԹ» կենտրոնից, երիտասարդական կենտրոններ են գործում Վանաձորում (2022թ-ից), Մեղրիում (2023թ․-ից), Իջևանում (2023թ․-ից), Նոյեմբերյանում (2026թ․-ից):

Կենտրոններն ամսական իրագործում են նվազագույնը 5 իրադարձություն/ակտիվություն՝ ապահովելով շուրջ 150 երիտասարդի անմիջական մասնակցություն և ավելի քան 400 մուտք ամսական։ Կազմակերպության իրականացրած աշխատանքը և ազդեցությունը՝ ընդհանուր թվերով․

- 1,000,000+ այցելություն

- 4,000+ իրադարձություն

- 200+ գործընկերություն/համագործակցություն

- 800+ մասնագետներ, մենթորներ և հանրային գործիչներ

- 1,000+ խոցելի և սոցիալապես անապահով ընտանիքների աջակցություն (ոչ ֆորմալ կրթություն, զբաղվածություն և ներառականություն)

- 100+ նախագծեր և ծրագրեր

Կազմակերպութան հիմնադիր թիմը կուտակել է 12+ տարվա փորձ միջավայրերի ստեղծման, համայնքային ծրագրերի իրականացման, երիտասարդական նախաձեռնությունների, ոչ ֆորմալ կրթության և մշակութային նախագծերի ոլորտում՝ ընդգծելով կառավարության, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ արդյունավետ համագործակցության և ծրագրերը մասշտաբային կերպով իրականացնելու ունակությունը։

Վերոնշյալ փորձը և կենտրոնների քարտեզը ապահովում են Կազմակերպության պատրաստակամությունն ու ներուժը 10 մոդուլային դպրոցներում ծրագրի իրականացման համար, ինչը կարող է ապահովել պետական նշանակության ռազմավարական ազդեցություն և կայուն երկարաժամկետ արդյունքներ:

2․ Ծրագրի խնդրի ձևակերպում և արդիականություն

2․2 Միջավայրերի անհրաժեշտության հիմնավորում (միջազգային փորձ)

ՀՀ մարզային համայնքներում դեռևս բացակայում են կամ սակավ են այնպիսի բազմաֆունկցիոնալ, բովանդակային կոնկրետ ռազմավարություն ունեցող ներառական միջավայրերը, որտեղ համայնքի բոլոր անդամները՝ սկսած նախադպրոցական տարիքի երեխաներից մինչև մեծահասակներ, կկարողանան մասնակցել կրթական, մշակութային, սոցիալական և ստեղծարար ծրագրերի, գտնել իրենց հետաքրքրությանը համապատասխան գործունեություն և ներդրվել համայնքային կյանքում։ Այս բացը հանգեցնում է ոչ միայն համայնքային բնակչության ներուժի թերարժեք օգտագործմանը, այլև սահմանափակում է համայնքային կյանքի ինքնակազմակերպումը և սոցիալական կապերի ամրապնդումը։

Միջազգային փորձը փաստում է, որ դպրոցները, որոնք նախագծված են նաև որպես համալիրային համայնքային կենտրոններ, կարող են արդյունավետորեն ծառայել վերոնշյալ կարիքների բավարարմանը: Միջազգային օրինակները բազմաթիվ են, դրանցից մի քանիսը՝ ստորև․

Ֆինլանդիայում՝ Comprehensive Schools (Koulu)

Ֆինլանդիայի մի շարք դպրոցներ նախատեսված են ոչ միայն դասախոսությունների, այլև համայնքային ծրագրերի համար՝ մշակութային, սպորտային և երիտասարդական նախաձեռնություններ իրականացնելու նպատակով։ Դպրոցի տարածքը բաց է բոլոր տարիքի բնակիչների համար, որտեղ համայնքը կարող է հանդես գալ նախաձեռնություններով, իրականացնել հանդիպումներ, մասնակիցը դառնալ կենտրոնի կողմից առաջարկվող ծառայություններին։

Միացյալ նահանգներում՝ Community Schools Model

Ամերիկյան «Community Schools» մոդելը ինտեգրում է կրթությունը և համայնքային ծառայությունները մեկ համակարգում։ Դպրոցները ծառայում են որպես համայնքային կենտրոններ, որտեղ գործում են մանկապարտեզներ, ծնողական կրթության բաղադրիչներ, առողջապահական ծառայություններ, մշակութային և սոցիալական ծրագրեր, ինչը խթանում է համայնքային կապերը և երիտասարդների ու ծնողների ակտիվ ներգրավվածությունը։

Մեծ Բրիտանիայում՝ Extended Schools / Sure Start Centers

Միացյալ Թագավորությունում դպրոցները հաճախ հանդես են գալիս որպես համայնքային կենտրոններ՝ առաջարկելով գիշերային, շաբաթավերջյան և արձակուրդային ծրագրեր, որտեղ համայնքի երեխաներն ու մեծահասակները կարող են օգտվել կրթական, սպորտային, մշակութային և սոցիալական հնարավորություններից։ Այս մոտեցումը նպատակաուղղված է ստեղծել ընդհանուր համայնքային հարթակ, որտեղ դպրոցի միջավայրը ծառայում է համայնքի կենտրոնի դերակատարությանը։

Դպրոցահեն համայնքային կենտրոններ գործում են նաև Հարավային Կովկասում և Մերձբալկանյան երկրներում։ Հարևան երկրներից Վրաստանի օրինակը այդ իմաստով տպավորիչ է։ Ստորև ներկայացնում ենք վերջինիս և այլ երկրների փորձառությունը․

Վրաստանում՝ Tbilisi School Community Centers

Թբիլիսիում մի քանի դպրոցներ ոչ միայն ֆորմալ կրթություն են ապահովում, այլ նաև բաց են համայնքի համար՝ առաջարկելով առավոտյան, երեկոյան և շաբաթավերջյան կրթական ու մշակութային ծրագրեր, ինչպես նաև սպորտային և ստեղծարար ակումբներ: Դպրոցների տարածքները դառնում են համայնքային հանդիպումների և նախաձեռնությունների հարթակ, ինչը խթանում է երիտասարդների և համայնքի մեծահասակների ակտիվությունը:

Ադրբեջան՝ Baku Community Schools Pilot Programs

Բաքվում որոշ դպրոցներ փորձարկել են համայնքային դպրոցների մոդելը, որի արդյունքում դպրոցի տարածքը հասանելի է համայնքին՝ մշակութային, կրթական և սոցիալական ծրագրերի համար: Սա նպաստում է համայնքային ինքնակազմակերպմանը, երիտասարդների ներգրավվածությանը և տեղական նախաձեռնությունների զարգացմանը։

Մոլդովա՝ Scoala Comunitara

Մոլդովայի որոշ գյուղական դպրոցներ օգտագործվում են որպես համայնքային կենտրոններ՝ երեխաների և երիտասարդների համար կրթական, սոցիալական և ստեղծարար միջոցառումների անցկացման համար՝ միաժամանակ ներգրավելով ծնողներին և համայնքի բնակիչներին։

Վերոնշյալ միջազգային օրինակները հստակ ցույց են տալիս, որ դպրոցը, ֆորմալ կրթության իր հիմնական գործառույթից զատ կարող է զետեղել համայնքային ակտիվ կենտրոն, որը միավորում է տարբեր տարիքային խմբերի բնակիչներին, խթանում համայնքային նախաձեռնությունները և ստեղծում նորարարական միջավայր՝ կրթության, մշակույթի և սոցիալական ակտիվության համար։

Հիմք ընդունելով այս փորձը՝ առաջարկում ենք օգտագործել Հայաստանում կառուցված մոդուլային դպրոցների բարձրորակ ենթակառուցվածքը, վերազինել և հարմարեցնել դրանց համապատասխան հատված(ներ)ը՝ վերջիններս դարձնելով համայնքային կենտրոններ՝ համալրված գրադարանային ֆոնդով: Սա հնարավորություն կտա յուրաքանչյուր դպրոցին ծառայել որպես հավաքատեղի, ստեղծարար և ակտիվ համայնքային հարթակ, որտեղ բոլոր տարիքի բնակիչները կարող են ներգրավվել, համախմբվել և զարգացնել իրենց ներուժը՝ ամրապնդելով համայնքային կյանքի ակտիվությունը և երկարաժամկետ կայուն զարգացումը։

2․2 Դպրոցի ներուժը՝ որպես համայնքային զարգացման ռեսուրս

Մոդուլային դպրոցները համայնքային զարգացման ռազմավարական ընդգծված և ուժեղ ռեսուրս կարող են ծառայել՝ հաշվի առնելով այն, որ ունեն տեխնիկական և տարածքային հնարավորություններ, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել բազմաֆունկցիոնալ ծրագրեր՝ կրթական, մշակութային, ստեղծարար և սոցիալական ուղղվածությամբ:

Մոդուլային տիպային դպրոցի երկրորդ հարկերում շուրջ 180 քմ մակերեսով առկա բաց հարթակները (open space), որոնք միաժամանակ ծառայում են որպես գրադարաններ, հնարավորություն են տալիս իրագործել սույն ծրագիրը ողջ ծավալով։ Վերոնշյալ հարթակն ունի առանձին մուտք, հարմարեցված է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, ինչը թույլ է տալիս ներգրավել համայնքի բոլոր անդամներին՝ անկախ ֆիզիկական հնարավորություններից:

Դպրոցի նյութական ներուժի կիրառման հնարավորությունները

Տարածքային ճկունություն․ open space հարթակը թույլ է տալիս տարածքը վերափոխել և հագեցնել այնպիսի բաղադրիչներով, որոնք հնարավոր կդարձնեն կազմակերպել դասընթացներ, հանդիպումներ, սեմինարներ, մշակութային միջոցառումներ և համայնքային ծրագրեր:

Տեխնիկական հագեցվածություն․ աուդիովիզուալ և ձայնային տեխնիկական միջոցներով ապահովումը թույլ կտա տարածքը կիրառել ֆիլմդիտումների, աուդիվիզուալ այլ նյութերի դիտման, կատարողական միջոցառումների համար։

Հարմարեցվածություն․ հարթակը մատչելի է բնակիչների լայն շրջանակի համար (ներառյալ հաշմանդամություն ունեցող անձինք), ինչը դարձնում է այն իսկապես ընդլայնված և ներառական:

Առանձին մուտք և ինքնավարություն․ համայնքի անդամները կարող են օգտվել հարթակից առանց խաթարելու դպրոցի բնականոն գործունեության ընթացքը, ինչը կխթանի համախմբումը և համայնքային ակտիվությունը օրվա տարբեր ժամերին։

Համայնքային ակտիվը՝ շարժիչ ուժ

Դպրոցի՝ որպես կարևոր միավորի, ներուժը չի սահմանափակվում միայն ենթակառուցվածքով: Աշակերտների, ուսուցիչների, ծնողների և համայնքի մյուս անդամների համար այն հանդիսանում է շարժիչ ուժ և համայնքի կապող օղակ։

Աշակերտները ճանաչում են տարածքը, գիտեն դրա նշանակությունը և իրենց ընտանիքներին՝ ծնողներին, պապիկներին ու տատիկներին, ակտիվ կամ պասիվ կերպով շարունակում են պահել ներգրավված կառույցի կենսագործունեության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ համայնքային ակտիվը այս կամ այն կերպով առնչություն ունի դպրոցի հետ՝ լինելով դրա անմիջական կամ կողմնակի մասնակից։

Վերոնշյալ ինտեգրված ակտիվը չի սահմանափակվում միայն դպրոցի անմիջական բնակավայրով (տեղադրությամբ), այլ ընդգրկում է նաև հարակից գյուղերի բնակիչներին` դառնալով համայնքի բնակավայրերի կապող հարթակ: Մեկ դպրոցը կարող է ծառայել որպես համայնքային կենտրոնական միջավայր, որը միավորում է փոքր համայնքներն ու ուժեղացնում միջբնակավայրային փոխազդեցությունը։

Դպրոցի սոցիալական և մշակութային դերը

Դպրոցը ոչ միայն ֆորմալ կրթության վայր է, այլ նաև մեր մշակույթի և մտածողության հիմնական բջիջը՝ առաջընթացի շարժման կենտրոնը: Ստեղծելով բաց և ազատ, բովանդակությամբ առաջնորդվող հատուկ միջավայր՝ դպրոցը ձեռք է բերում կարևոր ևս մեկ ֆունկցիոնալ՝ դառնալով ուրույն հավաքատեղի, որտեղ տարբեր տարիքի բնակիչները կարող են համախմբվել, զարգանալ, ստեղծարար գործունեությամբ զբաղվել և մասնակցել համայնքային նախաձեռնություններին:

Բազմաֆունկցիոնալ, ներգրավված և կայուն համայնքային դպրոցահեն միջավայրում, այսպիսով, կրթությունն ու համայնքային գործունեությունը կփոխլրացնեն մեկը մյուսին, իսկ դպրոցի ակտիվը՝ աշակերտները, ուսուցիչները և համայնքի մյուս անդամները, կհանդիսանան իրական շարժիչ ուժը: Այս մեխանիզմը ապահովում է ոչ միայն համայնքային ինքնակազմակերպման ամրապնդումը, այլև հարակից գյուղերի և համայնքների միջև կայուն կապերի ձևավորման հնարավորություն է տալիս, ինչը մեծացնում է ծրագրի երկարաժամկետ ազդեցությունը համապետական մակարդակում։

3. Ծրագրի նպատակը (ընդհանուր ռազմավարական նպատակ)

Ծրագրի հիմնական նպատակն է Հայաստանի մարզերում գործող մոդուլային դպրոցներում ներդնել բազմաֆունկցիոնալ, համայնքային միջավայրերի մոդելը՝ օգտագործելով արդեն գործող մոդուլային դպրոցների ենթակառուցվածքը, որոնք կծառայեն ոչ միայն ոչ ֆորմալ կրթության, այլև մշակույթի, ինտելեկտուալ ժամանցի, ստեղծարարության, սոցիալական գործունեության և համայնքային զարգացման համար։

Ծրագրի իրագործմամբ նպատակաուղղված ենք․

- Մարզային համայնքներում ստեղծել համապարփակ զարգացման հարթակներ, որտեղ տարբեր տարիքի բնակիչները կարող են մասնակցել կրթական, մշակութային, սոցիալական և երիտասարդական ծրագրերի, ինչպես նաև հագեցնել իրենց առօրյա զբաղվածությունը և կազմակերպել միջանձնային հարաբերությունների ուրույն կերպը։

- Բարձրացնել համայնքային ինքնակազմակերպման մակարդակը և ներգրավվածությունը՝ ընդգրկելով ոչ միայն դպրոցի անմիջական ակտիվին՝ աշակերտներին, այլ նաև ծնողներին, ուսուցիչներին, տարեցներին, տվյալ և հարակից գյուղերի բնակիչներին՝ դարձնելով դպրոցը հիմնական միջավայրային կենտրոն։

- Խթանել երիտասարդների և պատանիների ներուժի լիարժեք բացահայտումը՝ նրանց տրամադրելով հասանելի հարթակ՝ ինքնադրսևորման, ստեղծարարության և նախաձեռնողականության համար:

- Կենտրոնի գործունեությունն ամրապնդել որպես մշակութային զարգացման և մտածողության հիմնական բջիջ, որը կխթանի սոցիալական կապերն ու երկարաժամկետ կայուն զարգացումը:

- Կազմակերպել և աջակցել միջհամայնքային համագործակցությանը՝ օգտագործելով Կենտրնոը որպես բազմաֆունկցիոնալ հարթակ, որը հնարավորություն է տալիս բնակիչներին փոխանակվել փորձով, իրականացնել համատեղ ծրագրեր և ստեղծել նորարարական համայնքային նախաձեռնություններ:

Այսպիսով, ծրագրի ռազմավարական նպատակն է՝ դպրոցը վերածել նաև համայնքային կենտրոնական հարթակի, որը միավորում է բնակիչներին, խթանում երիտասարդների զարգացումը, ապահովում բազմակողմանի մասնակցություն և ամրապնդում Հայաստանի մարզերի սոցիալական, կրթական և մշակութային ներուժի բացահայտումը և արդյունավետ կիրառումը։

4․ Կենտրոնի միջավայրային նկարագրություն

Ծրագրի շրջանակում կստեղծվի բազմաֆունկցիոնալ, ներառական և համայնքային միջավայր՝ հիմնված արդեն գործող մոդուլային դպրոցի ենթակառուցվածքի վրա (տես Առդիր 4):

Տարածքի առանձնահատկություններ և ֆունկցիոնալ հատվածներ

Open space հարթակ՝ զոնավորված տարածք․ թեպետ Կենտրոնը կոնկրետ սենյակների բաժանում չունի, հնարավոր է կատարել զոնավորում, որը թույլ է տալիս միաժամանակ իրականացնել տարբեր գործունեություններ՝ դասեր, հանդիպումներ, ստեղծարար գործունեություն և համայնքային միջոցառումներ:

- Գրադարան․ նախատեսված է կենտրոնի հիմնական պատի ամբողջ երկայնքով՝ հարմար նստատեղերով և ընթերցողի անկյուններով, որը թույլ կտա ստեղծել ուսուցողական գրավիչ միջավայր, ինչպես նաև կծառայի ընթերցանության, հանգստի և ինտելեկտուալ գործունեության համար,

- Ընդհանուր սրահ՝ բեմական հատվածով․ բեմական հատված (առանց բարձրացման), հագեցած երաժշտական գործիքներով՝ հարվածային, ստեղնաշարային և լարային, որը թույլ կտա կազմակերպել կատարողական միջոցառումներ՝ համերգներ, փորձեր և վարպետության դասեր,

- Ընդհանուր սրահ՝ աշխատանքային հարմարավետ սեղան-աթոռներով և պարկ աթոռներով․ նախատեսված է դասապատրաստման, ստեղծարար աշխատանքի և համայնքային հանդիպումների համար՝ խթանելով թիմային և անհատական ուսուցումը, ինչպես նաև հանդիպումների, զրույցների և մտքերի փոխանակման ակտիվությունը,

- Փափուկ անկյուն՝ մոդուլային բազմոցներ և աշխատասեղաններ․ անկյունը նախատեսված է հանգստի, խմբային խաղեր անցկացնելու, համատեղ գործընթացներ կազմակերպելու և այլ նպատակահարմար միջոցառումներ իրականացնելու համար,

- Մուլտիմեդիա անկյուն․ հագեցած պրոյեկտորով, էկրանով և ձայնային տեխնիկայով՝ նախատեսված ֆիլմդիտումների, սեմինարների, վեբինարների, դասախոսությունների և խմբային միջոցառումների համար:

Տարածքը բազմաֆունկցիոնալ է, ճկուն և ներառական՝ հագեցած հիմնական կիրառական գույքով, տեխնիկայով և միջոցներով։ Նախատեսված է ապահովել նաև բովանդակային հիմնական միջոցները, այդ թվում՝ գրքեր, ինտելեկտուալ խաղեր, համակարգչային տեխնիկա և այլն։

Հաշվի առնելով վերոնշյալ հագեցվածությունը՝ ամրագրում ենք, որ Կենտրոնը կարող է ծառայել հետաքրքրությունների լայն շրջանակ ունեցող լսարաններին՝ այդ թվում NEET (չաշխատող/չսովորող) շահառուների համար։ Համայնքի յուրանքանչյուր բնակիչ Կենտրոնում հնարավորություն կունենա օգտվելու բոլոր միջոցներից և նյութերից, մասնակցելու իրադարձություններին և հանդիպումներին, հանդես գալու որպես նախաձեռնող և/կամ մասնակից։

5․ Թիրախային խմբեր

Կենտրոնի հիմնական շահառուներն ու թիրախային խմբերը ընդգրկում են ողջ բնակավայրը, որտեղ տեղակայված է դպրոցը, ինչպես նաև համայնքը՝ երեխաներից մինչև մեծահասակներ, ներառյալ հատուկ կարիք ունեցող անձինք: Թիրախային խմբերի շրջանակը մասնավորեցրած է ստորև․

- Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաներ (մինչև 6 տարեկան և 6-17/18 տարեկան)

Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաներն ու պատանիները հանդիսանում են դպրոցի կենտրոնական ակտիվը: Վերջիններս, ինչպես արդեն նշել ենք 2.2 կետում, կապում են իրենց ընտանիքները և համայնքի այլ անդամներին դպրոցի և միջավայրի հետ՝ դառնալով համայնքային շարժիչ ուժը: Թիրախային այս խմբի ներգրավումը իրականացվում է՝

- ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերով և դասընթացներով,

- ստեղծարար ակումբներով, առօրյա գործունեությամբ,

- երաժշտական, ինտելեկտուալ և տեխնոլոգիական գործունեությամբ,

- ազատ ժամանակի ինտելեկտուալ հագեցվածության ապահովմամբ։

2. Երիտասարդներ (16–35 տարեկան)

Մասնակցում են մասնագիտական կողմնորոշման, առաջնորդության, մենթորության, սոցիալական և մշակութային ծրագրերին: Նպաստում են համայնքային նախաձեռնությունների իրականացմանը և համագործակցությանը հարակից գյուղերի հետ: Հանդիսանում են Կենտրոնի հիմնական ակտիվը։

3․ Ծնողներ և ընտանիքի անդամներ

Մասնակցում են ծնողավարության, ինքնազարգացման և այլ դասընթացների, կազմակերպում են իրենց ինտելեկտուալ ժամանցը, ունենում են հանդիպման միջավայրային ապահովվածություն։

4. Ուսուցիչներ, համայնքի ներկայացուցիչներ, տարեցներ

Ներգրավված են շրջանակին հատուկ ծրագրերում և իրադարձություններին, կազմակերպում են հագեցած առօրյան, օգտվում են Կենտրոնի ծառայություններից։

Ամփոփելով թիրախային խմբերի նկարագրությունը՝ ընդգծում ենք, որ ծրագրում ներգրավված են բոլոր տարիքի շահառուները՝ ըստ համապատասխան կարիքների և հետաքրքրությունների։ Թիրախային խմբի լայն ընդգրկվածությունը ստեղծում է համապարփակ, բազմաշերտ համայնքային ազդեցություն, որի արդյունքում միջավայրը դառնում է անհատական և համայնքային զարգացման հնարավոր հարթակը։

6․ Գործունեության ուղղություններ և բովանդակություն

Կենտրոնները գործելու են որպես բազմաբատարր զարգացման հարթակներ՝ համադրելով կրթական, մշակութային, ստեղծարար, սոցիալական և համայնքային բաղադրիչները։

Գործունեությունն իրականացվելու է հետևյալ հիմնական ուղղություններով․

6․1 Կրթական (ոչ ֆորմալ), կարողությունների զարգացման և ինքնազարգացման ուղղություն

- Հաղորդակցման հմտությունների և քննադատական մտածողության զարգացում

- Մրցաշարեր և մրցութային տրամաբանությամբ այլ միջոցառումներ

- Մասնագիտական կողմնորոշմանն ուղղված նախաձեռնություններ

- Ընթերցանության ժամեր

- Այլ նախաձեռնություններ և ծրագրեր, որոնք միտված են կարողությունների զարգացմանը, անձնի ինքնադրսևորմանն ու ինքնազարգացմանը

6.2 Մշակութային և ստեղծարար ուղղություն

- Երաժշտական ակումբի ստեղծում

- Գրական ակումբի ստեղծում

- «Արվեստի գործ» ակումբի ստեղծում

- Կինոակումբի ստեղծում

- Այլ ակումբներ՝ ըստ համայնքի կարիքների և հետաքրքրության

6.3 Սոցիալական և համայնքային ակտիվացման ուղղություն

- Համայնքային քննարկումներ և բաց հարթակներ

- Ծնող-դպրոց համագործակցության ձևաչափեր

- Միջհամայնքային հանդիպումներ հարակից գյուղերի մասնակցությամբ

- Երիտասարդական նախաձեռնություններ

6.4 Ինտելեկտուալ և ինքնազարգացմանը նպաստող ժամանց

- Ինտելեկտուալ խաղեր և մրցույթներ

- Բանավեճի և հանրային խոսքի ակումբի ստեղծում

- Ժամանցային այլ ձևաչափեր

6.5 Ներառական մասնակցություն

- Ծրագրերի հասանելիություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար

- Տարբեր տարիքային խմբերի համատեղ ակտիվություններ

- Տարեցների ներգրավում

6․6  Համապետական միջոցառումներ և նախաձեռնություններ (համագործակցային ուղղություն)

- Մասնակցություն համապետական միջոցառումներին

- Մասնակցություն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերին և միջոցառումներին

- Այլ միջոցառումներ

Բոլոր ուղղությունները իրականացվելու են՝

- պարբերական ծրագրային ժամանակացույցով,

- գործընկեր կառույցների ներգրավմամբ,

- ՏԻՄ և համայնքի ակտիվ մասնակցությամբ,

- դպրոցի ակտիվի՝ աշակերտների և ուսուցիչների անմիջական ներգրավմամբ։

Այսպիսով, ստեղծվող միջավայրը դառնում է ոչ միայն գործունեության վայր, այլ կառուցվածքային զարգացման մոդել, որը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ պլանում կարող է ունենալ բարձր արդյունավետություն և ռազմավարական նշանակություն։

7․ Բովանդակության իրագործման ժամանակացույց

Ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է փուլային եղանակով՝ ապահովելով համակարգված գործարկում, բովանդակային կայունացում և միջհամայնքային ինտեգրում Հայաստանի բոլոր մարզերում ընտրված 10 մոդուլային դպրոցներում (յուրաքանչյուր մարզում՝ մեկ դպրոց)։

Իրագործումը բաժանվում է հետևյալ փուլերի․

Փուլ 1․ Նախապատրաստական և կազմակերպչական փուլ

Նպատակ՝ ստեղծել կառավարման, կազմակերպչական և բովանդակային հիմքը։

- Տարածքների վերջնական զոնավորում և կահավորում

- Գույքի և տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում, տեղադրում

- Լոկալ պատասխանատուների ընտրություն և վերապատրաստում

- Կենտրոնական թիմի աշխատանքային խմբի ձևավորում

- Համայնքային կարիքների հստակեցում (քարտեզագրում)

- Գործընկերների ներգրավում (ՏԻՄ, կրթական և մշակութային կառույցներ)

- Տեղեկատվական և հանրահռչակման մեկնարկ

Փուլ 2․ Գործարկման փուլ

Նպատակ՝ ծրագրային ուղղությունների մեկնարկ և համայնքի ակտիվ ներգրավում։

- 6.1–6.6 ուղղություններով ակումբների և ծրագրերի մեկնարկ

- Պարբերական կրթական և մշակութային միջոցառումների իրականացում

- Համայնքային քննարկումների և բաց հարթակների կազմակերպում

- Ինտելեկտուալ խաղերի, մրցաշարերի և բանավեճերի անցկացում

- Մասնակցություն համապետական ծրագրերին

Այս փուլում ապահովվում է կենտրոնների լիարժեք գործարկումը և համայնքի ներգրավվածության աճը։

Փուլ 3․ Կայունացման և ընդլայնման փուլ

Նպատակ՝ ամրապնդել գործունեության շարունակականությունը։

- Ակումբների կայուն գործունեության ապահովում

- Տարբեր տարիքային խմբերի համատեղ նախագծերի իրականացում

- Հարակից գյուղերի ակտիվ ներգրավում

- Միջանկյալ արդյունքների գնահատում և ծրագրային ճշգրտումներ

Այս փուլում դպրոցները փաստացի ձևավորվում են որպես համայնքային հանգույցներ։

Փուլ 4․ Համակարգային ինտեգրման և ռազմավարական զարգացման փուլ

Նպատակ՝ ձևավորել երկարաժամկետ, կրկնելի և մասշտաբավորվող մոդել։

- Լավագույն փորձի ամփոփում

- Կենտրոնների միջև ցանցային համագործակցության ամրապնդում

- Միասնական համապետական օրացույցի ձևավորում

- Նոր գործընկերների ներգրավում

- Մոդելի ընդլայնման հնարավորությունների գնահատում

Այս փուլում ծրագիրը ձևավորվում է որպես կայուն և տարածելի համայնքային զարգացման մոդել։

Ժամանակացույցի գործառնական տրամաբանություն

Բոլոր ուղղությունները իրականացվելու են՝

- պարբերական ծրագրային օրացույցով (ամսական/տարեկան պլանավորում),

- կենտրոնական թիմի գործունեությամբ,

- գործընկեր կառույցների ներգրավմամբ,

- ՏԻՄ և համայնքի ակտիվ մասնակցությամբ,

- դպրոցի ակտիվի՝ աշակերտների և ուսուցիչների անմիջական ներգրավմամբ։

Ծրագրի իրագործումը կառուցված է այնպես, որ յուրաքանչյուր կենտրոն 6 ամսվա ընթացքում ձգտի կայուն գործունեության, իսկ 12 ամսվա ընթացքում դառնա լիարժեք համայնքային զարգացման հարթակ՝ ներգրավելով ոչ միայն տվյալ, այլև հարակից բնակավայրերի բնակիչներին։

8․Կազմակերպական / կառավարկման կառուցվածք

Ծրագրի իրականացումը հիմնված է կենտրոնական և համայնքային կառավարման աշխատանքների համադրության վրա՝ ապահովելով արդյունավետություն, հաշվետվողականություն և երկարաժամկետ կայունություն Հայաստանի բոլոր մարզերում ընդգրկված 10 մոդուլային դպրոցներում։

Կազմակերպական կառուցվածքը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները․

8.1 Հիմնադիր/նախաձեռնող կազմ (կամավոր հիմունքներով ներգրավված թիմ)

Ծրագրի առանցքային ուժը հանդիսանում է հիմնադիր կազմը, որը ծրագրի իրականացման գործընթացում ներգրավվում է կամավոր հիմունքներով՝ առանց վարձատրության։

Հիմնադիր կազմը՝

- ձևավորել է ծրագրի կոնցեպտը և ռազմավարական տեսլականը,

- ապահովում է գաղափարական առաջնորդություն և արժեքային հենք,

- ներգրավում է մասնագիտական կապեր և գործընկերային ցանցեր,

- աջակցում է ռազմավարական որոշումների կայացմանը,

- կառավարում է ռիսկերը և համակարգում առաջնահերթությունները

Հիմնադիր կազմի կամավոր ներգրավվածությունը հանդիսանում է ծրագրի մարդկային մեծ ռեսուրսը, որը ներդրվում է որպես անվճար, մասնագիտական և կառավարչական աջակցություն։ Այն ոչ միայն նվազեցնում է ծրագրի վարչական ծախսերը, այլև վկայում է ծրագրի նկատմամբ բարձր պատասխանատվության, նվիրվածության և երկարաժամկետ հանձնառության մասին։

8.2 Կենտրոնական թիմ

Ծրագրի ընդհանուր ռազմավարական ղեկավարումն ու համակարգումն իրականացնում է կենտրոնական թիմը, որը ներառում է հետևյալ հաստիքները․

- Նախագծի ղեկավար

- Նախագծի բովանդակության, կրթական և մշակութային ծրագրերի ղեկավար

- Ծրագրերի և միջոցառումների համակարգող

- Ծրագրի վարչական և գործառնական պատասխանատու

- Համայնքային կենտրոնի մենեջեր (յուրաքանչյուր դպրոցում)

8.3 Դպրոցի կառավարման համակարգի ինտեգրում

Ծրագիրը իրականացվում է դպրոցի կառավարման համակարգի լիարժեք ներգրավմամբ։

Դպրոցի տնօրենը․

- Ծրագրի տեղական ռազմավարական գործընկերն է

- Ապահովում է ծրագրի ինտեգրումը դպրոցի զարգացման ռազմավարության մեջ

- Համակարգում է վարչական գործընթացները,

- Նպաստում է ուսուցչական կազմի և աշակերտների ներգրավմանը։

Աշակերտական խորհուրդը․

- Մասնակցում է ծրագրերի նախաձեռնմանը և համակազմակերպմանը

- Առաջարկում է նոր ձևաչափեր և ակումբներ

- Աջակցում է միջոցառումների կազմակերպմանը

- Գործում է որպես աշակերտների և կառավարման թիմի միջև կապող օղակ

Այս ինտեգրումը ապահովում է, որ ծրագիրը դառնա դպրոցի և համայնքի համատեղ սեփական նախաձեռնություն, ինչպես նաև ընդգծում է կամավորության բարենպաստ ազդեցությունները։

8.4 Մասնագիտական ծառայություններ

Ծրագրի արդյունավետ և որակյալ իրականացումն ապահովելու նպատակով ներգրավվելու են մասնագիտական ծառայություններ հետևյալ ուղղություններով․

- Հաղորդակցություն և հանրահռչակում

- Գրաֆիկ դիզայն և վիզուալ ինքնություն

- Ծրագրի զարգացում և ֆոնդհայթայթում

- Տեխնիկական սպասարկում և ՏՏ աջակցություն

- Հաշվապահական և կադրային ծառայություններ

Կառավարման մոդելի առանձնահատկությունները

- Մարդկային ռեսուրսի մեծ ներդրում՝ կամավորական հիմունքներով

- Կենտրոնացված ռազմավարություն և համայնքային ճկունություն

- Մասնագիտական ծառայություններ՝ ի նպաստ ծրագրի կայունության և ռազմավարական զարգացման

- Դպրոցի ղեկավարության և աշակերտական ինքնակառավարման լիարժեք ներգրավվածություն

- Ֆինանսական և վարչական վերահսկողություն

- Համայնքային և պետական համագործակցություն և վերահսկողություն

Այս կառուցվածքը ձևավորում է կայուն, պատասխանատու և երկարաժամկետ կենսունակ կառավարման համակարգ, որտեղ մարդկային ռեսուրսը հանդիսանում է ծրագրի գլխավոր կապիտալը։

9․ Ծրագրի իրավական և ինստիտուցիոնալ հիմքեր

Ծրագիրն իրականացվելու է հանրակրթական հաստատությունների տարածքում՝ գործող օրենսդրության պահանջներին լիարժեք համապատասխանությամբ և ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ համաձայնեցված ձևաչափով։

9.1 Օրենսդրական համապատասխանություն

Ծրագիրը հիմնվում է հետևյալ իրավական և հիմքերի վրա․

- ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված՝ կրթության իրավունքի սկզբունք

- «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք

- Հանրակրթական պետական չափորոշիչներ

- ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված կրթական և երիտասարդական ռազմավարական ծրագրեր

Ծրագիրը չի փոխարինում և չի խախտում հանրակրթության հիմնական ուսումնական գործընթացը, այլ գործում է որպես ոչ ֆորմալ կրթության և համայնքային զարգացման լրացուցիչ հարթակ, որը ներդաշնակվում է դպրոցի գործունեությանը։

9.2 Համաձայնեցում և համագործակցություն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ

Ծրագրի իրականացումը նախատեսվում է՝

- ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ նախնական քննարկումների և համաձայնեցումների հիման վրա,

- նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների հետ բովանդակային և կազմակերպչական համադրմամբ,

- հանրակրթական հաստատությունների ներքին կարգապահական և վարչական կանոնակարգերի պահպանմամբ։

Ծրագրի գործունեությունը իրականացվելու է դպրոցի տնօրենի ներգրավմամբ՝ ապահովելով ինստիտուցիոնալ համադրվածություն և իրավական հստակություն։

9.3 Ինստիտուցիոնալ ինտեգրում

Ծրագիրը կառուցված է այնպես, որ․

- ինտեգրվում է դպրոցի զարգացման ծրագրին,

- չի խոչընդոտում ուսումնական գործընթացին,

- օգտագործում է դպրոցի տարածքը համաձայնեցված ժամանակացույցով,

- ապահովում է աշակերտների և աշխատակազմի անվտանգություն և իրավունքների պաշտպանություն։

Կենտրոնի գործունեությունը իրականացվելու է՝

- դպրոցի տնօրենի հետ համաձայնեցված,

- գործող կարգապահական և վարչական ընթացակարգերի պահպանմամբ։

9.4 Քաղաքական և ռազմավարական համահունչություն

Ծրագիրը նպաստում է․

- ոչ ֆորմալ կրթության զարգացմանը,

- երիտասարդների կարողությունների ձևավորմանը,

- համայնքային մասնակցության խթանմանը,

- մշակութային կյանքի ակտիվացմանը համայնքներում,

- ներառականության և հավասար հնարավորությունների ապահովմանը։

Այսպիսով, ծրագիրը հանդիսանում է պետական կրթական և երիտասարդական քաղաքականությունների լրացուցիչ գործիք, որը միաժամանակ ամրապնդում է հանրակրթական հաստատության դերը որպես համայնքային զարգացման կենտրոն։

9.5 Անվտանգություն և պատասխանատվություն

Ծրագրի իրականացման ընթացքում պահպանվելու են՝

- երեխաների իրավունքների պաշտպանության սկզբունքները,

- անվտանգության կանոնները,

- տվյալների պաշտպանության պահանջները,

- հանրակրթական հաստատությունների ներքին կարգապահական կանոնակարգերը

- այլ կանոններ և ընթացակարգեր, որոնք կստեղծվեն ընթացիկ գործունեության ժամկետներում։

Ամփոփելով վերոնշյալը, ամրագրում ենք, որ ծրագիրը գործարկվելու է իրավական հստակության և ինստիտուցիոնալ համագործակցության համատեքստում՝ հիմքում ունենալով գործող օրենսդրական կարգավորումները և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության քաղաքական առաջնահերթությունները։

10․ Ֆինանսավորման ռազմավարություն

Ծրագրի հիմնական ֆինանսավորումը նախատեսվում է ՀՀ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից տրամադրվող միջոցներից, և կառուցված է երկու տեսակի նախահաշվային՝ կապիտալ և ընթացիկ ծախսերի հիմքի վրա։

10.1 Նախահաշիվների տեսակները

Կապիտալ ծախսերի նախահաշիվ (Առդիր 2)

Նպատակ՝ կենտրոնի համալիր տեսքը ստեղծելու և գործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ տեխնիկայի, կահույքի և այլ հագեցվածություն ապահովող միջոցների ձեռքբերում։ Ընդգրկում է՝ գրադարանային ընդարձակ հատված (գրապահարան՝ նստատեղերով), ընդհանուր կահույք, երաժշտական գործիքներ, սարքեր և սարքավորումներ, աուդիովիզուալ տեխնիկական միջոցներ, դեկորատիվ պարագաներ, համակարգչային տեխնիկա և այլն։ Վերոնշյալ նախահաշվով առաջարկվում է բաղադրիչների մի մասը համալրել դպրոցում առկա գույքի միջոցով, ինչը կնվազեցնի կապիտալ ծախսի ընդհանուր արժեքը։

Կապիտալ ծախսային ուղղությունները ներկայացնող Առդիր 2-ը հաշվարկված է 1 կենտրոնի համալիր տեսքն ու գույքը ապահովելու համար։

Ընթացիկ ծախսերի նախահաշիվ (Առդիր 3)

Նպատակ՝ կենտրոնների տարեկան գործունեության ընթացիկ ծախսերի ապահովում՝ մասնագետների և ծառայությունների վարձատրություն, տրանսպորտային ծախսեր, բանախոսների հոնորարներ և այլ ծախսային ուղղություններ։ Ընթացիկ ծախսերի ընդհանուր արժեքի շուրջ 10%-ը համաֆինանսավորվում է Կազմակերպության միջոցների հաշվին, որը նվազեցնում պետական ծախսերի բեռը։

Ընթացիկ ծախսային ուղղությունները ներկայացնող Առդիր 3-ը հաշվարկված է 10 կենտրոնների համար՝ 1 տարվա (12 ամիս) հաշվարկով։

10.2 Կազմակերպության և կամավորական ներդրում

Հիմնադիր կազմը, ինչպես արդեն նշվել է, ներգրավված է կամավոր հիմունքներով՝ առանց ֆինանսական վարձատրության։ Կամավորական այս աշխատանքն իրականացնող մարդկային ռեսուրսների պոտենցիալը գնահատվում է բարձր՝ ըստ մասնագիտական ունակությունների և փորձառության։ Հիմնադիր կազմը կամավորական հիմունքներով իրականացնում է ռազմավարական աշխատանքը՝ առաջնորդվելով քաղաքացիական գիտակցությամբ, պետության շահի առաջնահերթությամբ՝ ի նպաստ համայնքի և համընդհանուր զարգացման։

10.3 Համագործակցության և համաֆինանսավորման հնարավորություններ

Ծրագիրը նախատեսում է այլ շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածություն՝ համայնք, դպրոց, մասնավոր և ոչ առևտրային կազմակերպություններ։ Ըստ այդմ․

- Դպրոցը, համաձայնության դեպքում, կարող է տրամադրել գույք կամ սարքավորումներ, ինչը կնվազեցնի կապիտալ ծախսերի ընդհանուր արժեքը։

- Գործընկեր կառույցների հետ համագործակցության միջոցով հնարավոր է համալրել գրադարանային ֆոնդը, կրթական և մշակութային իրադարձությունների բովանդակությունները

  - Ֆինանսավորման ռազմավարության առավելություններ

- Պետական ֆինանսավորման նպատակային օգտագործում

- Կազմակերպության մարդկային և մասնագիտական ռեսուրսների ներդրում

- Զարգացման և ֆոնդհայթայթման հնարավորությունների կիրառում

- Համայնքային և գործընկերային ռեսուրսների ակտիվ ներգրավում

- Ֆինանսական և գործողությունների թափանցիկություն

- Կայունության և մասշտաբավորման հեռանկար

Այս ռազմավարությունը թույլ է տալիս, որ ծրագրի յուրաքանչյուր կենտրոն դառնա արդյունավետ, ինքնաբավ, հանրային ու համայնքային շահերի վրա կառուցված հարթակ, որտեղ պետական, համայնքային և մասնավոր ռեսուրսները համակցվում են լավագույն արդյունքների հասնելու համար։

11. Ակնկալվող արդյունքներ

Ծրագիրն ուղղված է 10 Կենտրոնների կայացմանը, որոնց միջոցով ակնկալվում է ապահովել ինչպես անհատական, այնպես էլ համայնքային զարգացման տեսանելի և չափելի արդյունքներ։

11.1 Կարճաժամկետ արդյունքներ (1-2 տարի)

- Կենտրոնի ստեղծում 10 մարզերի համապատասխան 10 մոդուլային դպրոցներում՝ հագեցած գրադարանով, ստեղծարար ու ինտելեկտուալ տարածքներով, տեխնիկական սարքավորումներով և բազմաֆունկցիոնալ հնարավորությամբ։

- Ներգրավվածություն յուրաքանչյուր կենտրոնում՝ նվազագույնը 70 (տարեկան) պատանիների և երիտասարդների մասնակցությամբ (եզակի շահառու) և նվազագույնը շուրջ 60 մուտքի (ամսական) հաշվարկով (կրկնվող)։

- Մասնակցություն ու հետաքրքրվածություն համայնքի կողմից՝ ծնողների, ուսուցիչների և համայնքային այլ ներկայացուցիչների ակտիվ ներգրավում։

- Կրթական և մշակութային ծառայություններ՝ քննադատական մտածողության, հաղորդակցման հմտությունների, մասնագիտական կողմնորոշման, երաժշտական, կինո և գրական ակումբների մշակում։

- Ներառական միջավայր՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց և տարիքային տարբեր խմբերի մասնակցության ապահովում։

11.2 Երկարաժամկետ արդյունքներ (3+ տարի)

- Երիտասարդների և պատանիների ինքնազարգացում

- Համայնքների ներգրավվածություն

- Մշակութային և կրթական հարթակների կայունացում՝ գրադարանային ֆոնդի,  ակումբների ավելացում

- Մասնագետների և համայնքային ռեսուրսների զարգացման մեխանիզմ՝ հիմնադրի, թիմի և կամավորների փորձառության փոխանցմամբ։

- Համայնքային ինքնակազմակերպման ուժեղացում՝ դպրոցը դառնում է ոչ միայն կրթական, այլ նաև համայնքային զարգացման և սոցիալական կապերի առանցքային կենտրոն։

11.3 Համակարգային և ռազմավարական ազդեցություն

- Համազգային հարթակ՝ 10 կենտրոնները ձևավորում են համապետական նորարար երիտասարդական և կրթամշակութային ցանց

- Պետական ռազմավարության աջակցություն՝ ծրագիրը համահունչ է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության քաղաքական առաջնահերթություններին, ոչ ֆորմալ կրթության զարգացմանն ու երիտասարդական քաղաքականությանը։

- Քաղաքացիական ներգրավվածության խթանում՝ համայնքային և դպրոցական ակտիվները դառնում են փոփոխության շարժիչ ուժ՝ ամրապնդելով համայնքային ինքնակազմակերպման և նախաձեռնողականության մոդելը։

- Տեղական և միջազգային լավագույն փորձի կիրառություն՝ կենտրոնների կառուցվածքը և բովանդակությունը հարմարեցված են համայնքային զարգացման միջազգային մոդելներին, ինչպիսիք են դպրոց-համայնք համակցված կենտրոնները եվրոպական և տարածաշրջանային փորձի համատեքստում։

12․ Արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ

12․1 Կարճաժամկետ ցուցանիշներ (1 կենտրոնի)

| Ցուցանիշ | Ակնկալվող քանակ | Չափելիության հիմք |
| --- | --- | --- |
| Միջոցառումների քանակ (ամսական) | ≥1 | Առցանց և պլանային ամրագրում |
| Ակումբների գործունեություն (ամսական) | ≥2 | Առցանց և պլանային ամրագրում |
| Եզակի շահառուներ (տարեկան) | ≥70 | Գրանցում, այցերի հաշվառում |
| Ամսական ընդհանուր այցեր | ≥60 | Գրանցում, այցերի հաշվառում |
| Ներառականություն (տարիքային խմբեր, ծնողներ, ուսուցիչներ, համայնքային ներկայացուցիչներ հաշմանդամություն ունեցող անձիք) | ≥10% ընդհանուր մասնակիցներից | Մասնակցության տվյալների վերլուծություն |
| Համայնքային և պետական քաղաքականությունից բխող ծրագրերի մասնակցություն (տարեկան) | ≥4 | Առցանց և պլանային ամրագրում |

12․2 Երկարաժամկետ ցուցանիշներ (1 կենտրոնի)

| Ցուցանիշ (տարեկան) | Ակնկալվող քանակ | Չափելիության հիմք |
| --- | --- | --- |
| Գրադարանային ֆոնդի օգտագործում | ≥50% | գնահատման հարցաթերթիկներ |
| Շահառուների կարողությունների զարգացում | ≥30 % մասնակցի սեփական գնահատմամբ առաջընթաց | գնահատման հարցաթերթիկներ |
| Համայնքային մասնակցության աճ | ≥30 % մասնակցի սեփական գնահատմամբ առաջընթաց | գնահատման հարցաթերթիկներ |
| Շահառուների ստեղծագործական հմտությունների զարգացում | ≥30 % մասնակցի սեփական գնահատմամբ առաջընթաց | գնահատման հարցաթերթիկներ |
| Շահառուների առօրյա զբաղվածության ապահովում | ≥30 % մասնակցի սեփական գնահատմամբ առաջընթաց | գնահատման հարցաթերթիկներ |
| Համապետական ցանցի ընդգրկվածություն | 10 կենտրոն, 5+ մարզ | քարտեզ և կենտրոնների տվյալներ |

12.3 Հաշվետվողականություն և վերահսկողություն

- Ցուցանիշների տվյալների հավաքագրում, վերլուծություն և ներկայացում (հաշվետու տարվա ավարտ` մինչ դեկտեմբերի 20)։

-Հաշվետվություն տարեկան․ ներկայացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը

- Համակարգային գնահատում՝ ցուցանիշների հիման վրա իրականացվում է ծրագրի բարելավման և հեռահար ռազմավարության պլանավորման համար՝ առաջարկների փաթեթը ուղղելով ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությանը, գործընկեր կառույցներին և հնարավոր ներդրողներին։

- Մոնիթորինգ

13․ Ծրագրի ծածկույթ

Ծրագիրն ընդգրկում է Հայաստանի բոլոր մարզերը՝  ապահովելով համապետական ընդգրկվածություն և 10 համայնքի համար գործող բազմաֆունկցիոնալ կենտրոններ։ Ծրագրի իրագործման համար նախնական ընտրված բնակավայրերը, որտեղ գործում են մոդուլային դպրոցները (կարգավիճակը՝ ավարտված/գործող), ստորև՝

| N | ՄԱՐԶ | ԱՆՎԱՆՈՒՄ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Արագածոտն | Սասունիկի միջնակարգ դպրոց ՊՈԱԿ |
| 2 | Արարատ | «Դեղձուտի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 3 | Արմավիր | «Արգինայի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 4 | Գեղարքունիք | «Ջիլի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 5 | Լոռի | «Հագվու հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 6 | Կոտայք | «Կաթնաղբյուրի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 7 | Շիրակ | «Կապսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 8 | Սյունիք | «Վաղատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 9 | Վայոց Ձոր | «Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ |
| 10 | Տավուշ | «Կիրանցի Գագիկ Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ |

Բնակչության ընդգրկում

Կենտրոնները նախատեսված են բոլոր տարիքի բնակիչների, առավելապես՝ պատանիների և երիտասարդների համար։ Ծրագիրը միավորում է դպրոց, ընտանիք, համայնք և գործընկեր կառույցներ՝ ստեղծելով լիարժեք զարգացման ցանց։

Հատուկ ուշադրություն

Յուրաքանչյուր կենտրոն ստեղծում է միջավայր, որը ծառայում է որպես գործունեության, կրթության, մշակույթի, ստեղծարարության և համայնքային հանդիպումների և առօրյա զբաղվածությունը կազմակերպելու հարթակ։

Ծրագրի ծածկույթը ապահովում է, որ Հայաստանի հյուսիսից մինչև հարավ համայնքային մակարդակով բոլոր շահառուները ունենան հավասար հասանելիություն։ Ծրագրի հիմքում միջազգային փորձի կիրառումն է, հիմնադիր թիմի փորձառությունը, համայնքային առանձնահատկությունները և պետական շահերից բխող առաջնահերթությունները։

14 Ռիսկեր և ազդեցություն

| Ռիսկ | Հնարավոր ազդեցություն | Մեղմման մեխանիզմներ |
| --- | --- | --- |
| Ֆինանսական ռիսկեր ․ պետական կամ համաֆինանսավորման բացակայություն/ուշացում | Կենտրոնների շահագործման դանդաղում, ծրագրերի մասնակիցների ներգրավվածության նվազում | Նախապես ձևավորված նախահաշիվներ, կազմակերպության ներդրում, կամավորական աշխատանք |
| Իրավական ռիսկեր․ օրենքների փոփոխություններ կամ հավանություն չստանալը | Ծրագիրն իրագործվում է սահմանափակ կամ դադարեցնում գործունեությունը | Համակարգային համաձայնություններ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ, իրավական խորհրդատվություն, ծրագրի նախագծային փաստաթղթերի մշտական թարմացում |

14.2 Ռիսկերով դասակարգված մոտեցում

Առաջնային ռիսկեր՝ ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների ապահովում

Միջնաժամկետ ռիսկեր՝ տեխնիկական և ենթակառուցվածքային խնդիրներ

Մեկուսացված ռիսկեր՝ համայնքային ներգրավվածության նվազում, իրավական խոչընդոտներ

14.3 Ռիսկերի նվազեցման հիմնական ուղիներ

- Հստակ ֆինանսական պլանավորում

- Կենտրոնների տեխնիկական պատրաստվածության ապահովում՝ տեխնիկական անձնակազմի և համայնքային աջակցությամբ

- Մարդկային ռեսուրսների կայունացում՝ բազմաստիճան թիմային կառուցվածք, ուսուցիչների ու աշակերտական խորհրդի ներգրավում

- Համայնքային ակտիվացման պլան՝ բաց քննարկումներ, հանդիպումներ, ներգրավող ակցիաներ

- Իրավական և ինստիտուցիոնալ համաձայնեցումներ, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հետ մշտական կապ

15. Կայունության ապահովման մեխանիզմներ

15.1 Գործընկերային քաղաքականություն

- Պետական գործընկերներ

- ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն՝ ծրագրի հիմնական ֆինանսավորող

- Դպրոցի կողմից՝ համայնքային աջակցություն, տարածքների տրամադրում, ուսուցիչների և տեղական ակտիվի ներգրավում

- Հնարավոր այլ ներդնողների ներգրավում (զարգացման փուլում)

- Տեխնիկական, կրթական և մշակութային ընկերություններ՝ նյութատեխնիկական աջակցություն (զարգացման փուլում)

- Համագործակցություններ գրադարանային ֆոնդի համալրման, կրթական և մշակութային միջոցառումների ապահովման համար

- Համայնքային գործընկերություն

- Աշակերտական խորհրդի, ծնողների և համայնքի ակտիվների ներգրավում կենտրոնի կառավարման գործընթացներում

- Հարակից գյուղերի և համայնքների մասնակցություն՝ միջհամայնքային ծրագրերի և միջոցառումների միջոցով

15.2 Կայունության կարևորագույն մեխանիզմներ

- Ֆինանսական կայունություն

Ծրագրի ֆինանսական բազան բաղկացած է հիմնականում պետական և Կազմակերպության շուրջ 10% համաֆինանսավորման (ընթացիկ ծախսեր) աղբյուրներից (ներառյալ նվիրատվություններ): Կենտրոնները կարող են ստանալ լրացուցիչ աջակցություն՝ գրադարանային ֆոնդի, տեխնիկական հագեցվածության կամ միջհամայնքային ծրագրերի համար։ Ծրագրի զարգացման փուլում նախատեսված է ներգրավել այլ դոնոր կազմակերպությունների և կառույցների ևս։

- Մարդկային ռեսուրսների կայունություն

Հիմնադիր թիմը, լոկալ պատասխանատուները, դպրոցների տնօրենները, կամավորները և դպրոցների ակտիվը ապահովում են կենտրոնների գործարկման և երկարաժամկետ գործունեության շարունակականություն։ Ուսուցիչների և աշակերտական խորհրդի ներգրավվածությունը մեծացնում է համայնքային զգայունությունը և տեղայնացված պատասխանատվությունը։

- Բովանդակային կայունություն

Ծրագրի բովանդակային ուղղությունները մշտապես հարմարեցվում են համայնքի կարիքներին և միջազգային լավագույն փորձին։ Բովանդակային պլանը գործում է ըստ սահմանված ուղղությունների և վերջիններիս իրականացման ժամանակացույցի։

- Համայնքային ազդեցության կայունացում

Կենտրոնները ապահովում են շարունակելի կապ համայնքի հետ, միջհամայնքային համագործակցություն և համայնքային ինքնակազմակերպման խթանում։ Հասարակական և երիտասարդական նախաձեռնությունների կայուն զարգացումը ստեղծում է պետական և քաղաքացիական ներդրումների հետադարձ կապի հնարավորություն։

- Մասշտաբավորում / կրկնելի մոդելի տեսլական

Կենտրոններն ապահովում են հաշվետվողականություն, որը թույլ է տալիս քարտեզագրել մասշտաբավորումը՝ իրականացնելով կրկնելի մոդելի իրագործումը համայնքային այլ մոդուլային դպրոցներում։

16. SWOT վերլուծություն

| Ուժեղ կողմեր (Strengths) - Համապետական ընդգրկվածություն՝ 10 կենտրոն, Հայաստանի հյուսիսից հարավ, համայնքային և միջհամայնքային մասնակցություն - Պրոֆեսիոնալ և փորձառու թիմ՝ հիմնադիր կազմ, կենտրոնական թիմ, համայնքային ակտիվ, աշակերտական խորհուրդ - Միջավայր կոնցեպտուալ նշանակություն, հագեցվածության ապահովում և բովանդակային պլան - Ներառականություն՝ տարիքային տարբեր խմբերի և ընտանիքների ներգրավում, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներգրավում - Պետական և համայնքային աջակցություն՝ ԿԳՄՍ նախարարություն, ՏԻՄ, դպրոցի ակտիվ մասնակցություն | Թերություններ (Weaknesses) - Ակնկալվում է բազմաստիճան թիմային ներգրավվածություն, ինչը պահանջում է զգալի աշխատանքի և ջանքի ներդրում, համակարգերի ստեղծում - Վերահսկողության և ցուցանիշների հաշվառման համար անհրաժեշտ է կառուցվածքային մեթոդաբանության մշտական թարմացում |
| --- | --- |
| Հնարավորություններ (Opportunities) - Համայնքային ինքնակազմակերպման խթանում և սոցիալական կապերի ամրապնդում - Միջհամայնքային և միջազգային համագործակցություններ՝ կրթության, մշակույթի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում - Նոր կենտրոնների և ծրագրերի բացման հնարավորություն՝ հաջողված փորձի հիման վրա - Գործունեության ընդլայնում - Երիտասարդական և համայնքային ակտիվի ներգրավում՝ երկարաժամկետ կայունություն ապահովելու համար - Կնրկնելի մոդելի ստեղծում և ամրապնդում | Սպառնալիքներ (Threats) - Ֆինանսավորման ուշացում կամ զգալի կրճատում՝ պետական կամ գործընկեր աղբյուրներից - Համայնքային ներգրավվածության անկում՝ սոցիալական, մշակութային կամ տեխնոլոգիական պատճառներով - Իրավական փոփոխություններ, որոնք կարող են սահմանափակել Կենտրոնների գործունեությունը - Ֆորս մաժորային իրավիճակներ |

17. Ամփոփում

«ԼՈՖԹ» կրթության, մշակույթի և երիտասարդության զարգացման համահայկական հասարակական կազմակերպության այս հայեցակարգը նպատակ ունի ստեղծել 10 համապետական, բազմաֆունկցիոնալ, ներառական և գրավիչ միջավայրեր՝ Հայաստանի բոլոր մարզերում՝ հյուսիսից մինչև հարավ, որոնք ծառայում են զարգացմանը և առաջընթացին՝ ինչպես անհատական, այնպես էլ համայնքային և պետական մակարդակում։

Կազմակերպությունը առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքներով․

- Համապետական ընդգրկվածություն․ յուրաքանչյուր մարզի մոդուլային մեկ դպրցում գործում է Կենտրոն, որը միաժամանակ ներգրավում է հարակից գյուղերի բնակիչներին

- Մեծ փորձառություն և մարդկային ռեսուրս․ հիմնադիր կազմը, կենտրոնական թիմը, համայնքային պատասխանատուն և ակտիվը, դպրոցի տնօրենը, աշակերտական խորհուրդը և կամավորները ապահովում են կենտրոնների արդյունավետ և շարունակական գործունեությունը:

- Ներառականություն և բազմաբնույթ գործունեություն․ կենտրոնները միավորում են կրթական, մշակութային, ստեղծարար, սոցիալական և ինտելեկտուալ  բաղադրիչներ՝ հասանելիություն ապահովելով բոլոր տարիքի բնակիչների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար:

- Կայունություն և գործընկերություն․ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, ՏԻՄ, դպրոցներ, մասնավոր և միջազգային կազմակերպություններ՝ կենտրոնների երկարաժամկետ գործունեության համար:

- Միջազգային և տարածաշրջանային լավագույն փորձի ինտեգրում․ դպրոցների և համայնքային կենտրոնների համադրման օրինակների կիրառում, որոնք վկայում են, որ կրթական հաստատությունները կարող են ծառայել նաև որպես համայնքային զարգացման հարթակներ:

Ակնկալվող ազդեցություն

- Համայնքային բնակչության, առավելապես ՝ երիտասարդների և պատանիների հմտությունների և ինքնազարգացման աճ

- Համայնքային մասնակցության և սոցիալական կապերի ամրապնդում

- Կազմակերպության փորձը և գործունեությունը ձևավորում և իրագործում է  նորարարական զարգացման մոդել, որը կարող է կրկնվել այլ համայնքներում, և, որը համընկնում է ՀՀ պետական քաղաքականության ռազմավարական նպատակների հետ՝ կրթության, մշակույթի, երիտասարդության ոլորտում, ինչպես նաև համայնքաների համահավասար զարգացման կոնտեքստում:

Պիլոտային բնույթ և շարունակականություն

Ծրագիրն առաջարկվում է որպես պիլոտային՝ Հայաստանի 10 բնակավայրերում իրականացնելու համար։ Ուսումնասիրության և գնահատման արդյունքում, եթե ծրագիրը ցուցաբերի սպասվող արդյունավետությունը և ազդեցությունը, այն հնարավոր կլինի լավարկել և ներդնել մյուս դպրոցներում՝ ստեղծելով համապետական ներառական ցանց։

2014 թվականից առ այսօր

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության ծրագրերի և ընթացակարգերի համաձայն։

Կախված վերոնշյալ ծրագրերի առկայությունից։

Այս ենթակետի կարգավորումների համաձայն՝ սահմանվում է Կենտրոնի գործունեության ժամային գրաֆիկը։

Տե՛ս Առդիր 2-ը։

Տե՛ս Առդիր 3-ը։

Առավել մանրամասն՝ «Արդյունավետության գնահատման ցուցանիշներ» բաժնում (էջ 25)

Եթե գյուղի բնակչության թիվը սակավ չէ 700-ից։ Եզակի շահառուների թվի բացարձակ քանակը՝ ըստ համայնքի բնակչության թվի։

Եթե գյուղի բնակչության թիվը սակավ չէ 700-ից։

Ենթակա է քննարկման ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության համապատասխան վարչություն(ներ)ի, այլ գերատեսչությունների հետ։