### Հավելված N 5 (5.1)

## ՆՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՄՓՈՓ ՁԵՎ

### Պետական մարմնի անվանումը    ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

### Նախաձեռնության (առաջարկի) նկարագրությունը

2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ

Հայաստանը անդամակցում է կենսաբանության միջազգային օլիմպիադային 2009թվականից անդամակցում է:  Համաձայն ԿՄՕ կանոնակարգի <<ԿՄՕ մասնակից երկիրը իր անդամակցությունից հետո ողջամիտ ժամկետում պարտավոր է հայտարարել միջազգային օլիմպիադան որոշակի տարեթվին հյուրընկալելու իր մտադրության մասին>>: Նախատեսվում է 2022թվ. կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան անցկացնել ՀՀ-ում: Պատրաստվելու համար ունենք 3 տարի և պետք է սկսել  պաշտոնական գործընթաց:

### Առաջանահերթությունը

Նշված միջոցառումներն իրականացնելու համար, համաձայն կանոնակարգի, անհրաժեշտ է ստեղծել կառույց, որը պետք է ունենա ղեկավարող խորհուրդ, կազմակերպական կոմիտե, գիտական կոմիտե, ԿՄՕ քարտուղարություն և օժանդակ բաժին: Նախատեսվում է 2020 թվականից կազմկոմիտեի նախապատրաստական փուլի ծախսերը՝  3 աշխատակցի համար, կազմկոմիտեի աշխատանքների համար տարածքի վարձակալություն, գիտական խմբի աշխատանք, գործուղում ԿՄՕ համակարգող կենտրոն:

### Ծախսերի վրա նոր նախաձեռնության ազդեցության գնահատականը

Միջոցառման համար նախատեսվող ընդհանուր գումարը հաշվարկված է 2019 թվականի դրությամբ՝

1. 2020 թվականի համար նախատեսված է՝ 3 աշխատակցի համար, կազմկոմիտեի աշխատանքների համար տարածքի վարձակալություն, գիտական խմբի աշխատանք, գործուղում ԿՄՕ համակարգող կենտրոն:

2. 2021 թվականի համար նախատեսված է՝ համակարգիչների, պլանշետների, էլեկտրոնային կրիչների, պատճենահանող սարքերի ձեռքբերում :

3. 2022 թվականի համար նախատեսված է՝ օլիմպիադայի մասնակիցների ընդունում, գիշերակացի, սննդի, փոխադրման, լաբորատոր սարքավորումների, ապահովում: Նախատեսվում օլիմպիադայի անցկացման համար տարածքների վարձակալություն, մշակութային ծրագրերի ապահովում և այլն:

4. 2023 թվականի համար նախատեսված է գործուղում համակարգող կենտրոն

1 2020 թվականի համար նախատեսված է 39.430.000

2. 2021 թվականի համար նախատեսցած է 103.956.000

3. 2022 թվականի համար նախատեսված է 358.498.900

4. 2023 թվականի համար նախատեսված է 1.000.000

### Առավելությունները

ՀՀ-ում անցկացվող կենսաբանության միջազգային օլիմպիադան կնպաստի <<կենսաբանություն>> առարկայի զարգացմանը, կբարձրացնի սովորողների հետաքրքրությունը բնագիտական առարկաների նկատմամբ, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ կենսաինֆորմատիկան կենսաբանության բաղադրիչ է կազմում, կնպաստի և կխթանի սովորողների ՏՀՏ հմտությունների զարգացմանը: Միաժամանակ այն ևս մեկ հնարավորություն է միջազգային հանրությանը ճանաչելի դարձնելու մեր երկիրը::